République du Sénégal

Un Peuple – Un But – Une Foi

-=-=-=-=-=-

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE,

DES BASSINS DE RETENTION ET DES LACS ARTIFICIELS

-=-=-=-=-=-

DIRECTION DES EAUX ET FORETS, CHASSES ET DE LA CONSERVATION DES SOLS

-=-=-=-=-=-

PROJET D’AMELIORATION ET DE VALORISATION DES SERVICES

DES ECOSYSTEMES FORESTIERS AU SENEGAL

DRAFT 1

DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION-contrôle DU PROJET d’AMELIORATION ET DE VALORISATION DES SERVICES DES ECOSYSTEMES FORESTIERS (PASEF)

DU SENEGAL

Document TECHNIQUE

(Octobre  2009)

Table des matières

Abréviations et Sigles	4

DOCUMENTS DE TRAVAIL	6

Document de travail n°1: Fiche de Plan de Travail Annuel  (PTA)  Code : P1	7

Document de travail n°2 : Fiche  de plan de  travail trimestriel (PTT) Code : P2	8

Document de travail n° 3: Canevas de rapport annuel  d’activités Code : R1	9

Document de travail n°4: Canevas  de rapport trimestriel d’activités Code : R2	10

Document de travail n°5 : Fiche de collecte de données sur les séances d’animation  et de sensibilisation sur les services des écosystèmes forestier Code: E1	11

Document de travail  n°6 : Modèle de fiche de rapport de visite de terrain/ missions de terrain Code : E2	12

FICHE DE SUIVI DES RESULTATS N°1 : INDICATEUR OS1.1	14

FICHE DE SUIVI DES RESULTATS N°2 : INDICATEUR OS1.1	15

FICHE DE SUIVI DES RESULTATS N°3 : INDICATEUR OS1.1	16

FICHE DE SUIVI DES RESULTATS N°4 : INDICATEUR OS1.1	17

FICHE DE SUIVI DES RESULTATS N°5 : INDICATEUR OS1.1	18

FICHE DE SUIVI DES RESULTATS N°6 : INDICATEUR OS 2.1	19

FICHE DE SUIVI DES RESULTATS N°7 : INDICATEUR OS 2.1	20

FICHE DE SUIVI DES RESULTATS N°8 : INDICATEUR OS 2.2	21

FICHE DE SUIVI DES RESULTATS N°3 : INDICATEUR OS2.4	22

FICHE DE SUIVI DES RESULTATS N°10 : INDICATEUR OS3.3	23

Document  de travail n° 8 : Collecte des données	24

Document  de travail n° 8 : Collecte des données	24

Document  de travail n° 8 : Collecte des données	24

Document  de travail n° 8 : Collecte des données	24

Document  de travail n° 8 : Collecte des données	24

Document  de travail n° 8 : Collecte des données	24

Document  de travail n° 8 : Collecte des données	24

Document  de travail n° 8 : Collecte des données	24

Document  de travail n° 8 : Collecte des données	24

Document  de travail n° 8 : Collecte des données	24

Document  de travail n° 8 : Collecte des données	24

Document  de travail n° 8 : Collecte des données	24

Document  de travail n° 8 : Collecte des données	24

Document  de travail n° 8 : Collecte des données	24

# Abréviations et Sigles

| ANSD |  | : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAP |  | : Cellule d'Appui aux Projets et Programmes sous exécution NEX |  |  |  |
| DEEC |  | : Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés |  |  |  |
| DEFCCS |  | : Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols |  |  |  |
| DPN |  | : Direction des Parcs Nationaux |  |  |  |
| GT |  | : Groupe de travail |  |  |  |
| IOV |  | : Indicateur Objectivement vérifiable |  |  |  |
| MDG-F |  | : Fonds pour l'atteinte des objectifs du Millénium |  |  |  |
| MEF |  | : Ministère de l'Economie et des Finances |  |  |  |
| OMD |  | : Objectifs du millénaire pour le Développement |  |  |  |
| OS |  | : Objectif spécifique |  |  |  |
| PASEF |  | : Projet d’Amélioration et de valorisation des Services des Ecosystèmes Forestiers du Sénégal |  |  |  |
| PNUD |  | : Programme des Nations Unies pour le Développement |  |  |  |
| PNUE |  | Programme des Nations-Unies pour l'Environnement |  |  |  |
| PTA |  | : Plan de travail annuel |  |  |  |
| PTT |  | : Plan de travail trimestriel |  |  |  |
| SEF |  | : Services des Ecosystèmes forestiers |  |  |  |
| TDR |  | : termes de référence |  |  |  |
| UNESCO |  | : Organisation des Nations Unies pour la Science et la Culture |  |  |  |
| VET |  | : Valeur économique totale |  |  |  |

Résumé

Les documents proposés sont des outils qui concernent le suivi de la fonction planification,  (PTA, PTT), contrôle de l’exécution (rapport d’activités, fiche de collecte des données) et le suivi des résultats (fiche de suivi d’indicateurs). La fonction suivi participatif qui est une question pratique se retrouve dans l’ensemble du processus de mise en  œuvre pour satisfaire les besoins de suivi et d’informations des cibles ou acteurs à la base. Il en de même que la fonction évaluation qui prévoit un plan d’évaluation (Cf. document de base– tableau n°4, p 31).

Cette partie du dispositif de suivi-évaluation- regroupe 31 documents de travail  qui sont contenus dans la table des matières.

Les documents n° 1 à 6 abordent les questions relatives aux plans de travail Annuel et aux rapports d’activités. Dix (10) fiches sont utilisées pour le suivi des indicateurs de résultats et seize (16) seront utilisées pour le suivi des activités opérationnelles.. Ces fiches vont permettre d’opérationnaliser le dispositif sur le terrain.

Une fois ces données collectées, elles seront traitées, analysées et stockées dans une base de données conçue à cet effet par L’Expert  du suivi-évaluation-contrôle du projet PASEF

# DOCUMENTS DE TRAVAIL

PROJET D’AMELIORATION ET DE VALORISATION

DES SERVICES DES ECOSYSTEMES FORESTIERS AU SENEGAL

Nom Agence :

Code :

# Document de travail n°1: Fiche de Plan de Travail Annuel  (PTA)  Code : P1

| PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code du Projet MDG-F 1729_SEN |  | Projet d'Amélioration et de Valorisation des Services des Ecosystèmes Forestiers (PASEF) |  |  |  |  |  |
| Produits attendus | Activités planifiées | Cadre chronologique |  |  |  | Description dans le budget | Montant en FCFA |
|  |  | 1er T | 2e T | 3e T | 4e T |  |  |
| 1.1 | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total par sources de fonds |  |  |  |  |  | PROPRES |  |
|  |  |  |  |  |  | PASEF |  |

PROJET D’AMELIORATION ET DE VALORISATION

DES SERVICES DES ECOSYSTEMES FORESTIERS AU SENEGAL

Nom Agence :

Code :

# Document de travail n°2 : Fiche  de plan de  travail trimestriel (PTT) Code : P2

| PLAN DE TRAVAIL TRIMESTRIEL 2010 |  |  |  |  | TRIMESTRE ……….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code du Projet MDG-F 1729_SEN |  | Projet d'Amélioration et de Valorisation des Services des Ecosystèmes Forestiers (PASEF) |  |  |  |  |  |
| Produits attendus | Activités planifiées | Cadre chronologique |  |  |  | Description dans le budget | Montant en FCFA |
|  | 1er T | M1 | M2 | M3 |  |  |  |
| 1.1 | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |
| Sous total 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| Sous total 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| Sous total «3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total par sources de fonds |  |  |  |  |  | PROPRES |  |
|  |  |  |  |  |  | PASEF |  |

PROJET D’AMELIORATION ET DE VALORISATION

DES SERVICES DES ECOSYSTEMES FORESTIERS AU SENEGAL

Nom Agence :

Code :

# Document de travail n° 3: Canevas de rapport annuel  d’activités Code : R1

Sommaire :

Sigles et abréviations :

1. Introduction

Résumé des principales réalisations de l’année ;

Résumé exécutif du rapport annuel  proposé.

2. Etat d’exécution du PTA

2.1. Produit N° XX : Intitulé du produit ;

a) Rappel des activités planifiées : Activités 1, 2, 3, 4, etc. ;

b) Bilan annuel et analyse :

- Activités 1 : Réalisations, analyse des écarts, difficultés spécifiques ;

- Activités 1 : idem ; Etc.

Tableau : Niveau d’atteinte des indicateurs de performance du produit dans l’année

| Produit : ‘’intitulé’’ | indicateurs | Cibles | réalisation | Taux de réalisation | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code et nom de l’activité |  |  |  |  |  |
| Activité 1 |  |  |  |  |  |
| Activité 2 |  |  |  |  |  |
| Activité …………. |  |  |  |  |  |

c) Enseignement, contraintes et solutions proposées

2.2. Produit N° YY: N°…: Intitulé du produit : Idem que précédent

3. ANNEXES

- Fiche de suivi de la période ;

- Plan de travail annuel.

PROJET D’AMELIORATION ET DE VALORISATION

DES SERVICES DES ECOSYSTEMES FORESTIERS AU SENEGAL

Nom Agence :

Code :

# Document de travail n°4: Canevas  de rapport trimestriel d’activités Code : R2

Sommaire :

Sigles et abréviations :

1. Introduction

Résumé des principales réalisations du trimestre ;

Résumé exécutif du rapport trimestriel proposé

2. Etat d’exécution du PTT

2.1. Produit N°…: Intitulé du produit ;

a) Rappel des activités planifiées : Activités 1, 2, 3, 4, etc. ;

b) Bilan trimestriel et analyse :

- Activités 1 : Réalisations, analyse des écarts, difficultés spécifiques ;

- Activités 1 : idem ; Etc.

Tableau : Niveau d’atteinte des indicateurs de performance des produits dans le Trimestre

| Produit : ‘’intitulé’’ | indicateurs | Cibles | réalisation | Taux de réalisation | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code et nom de l’activité |  |  |  |  |  |
| Activité 1 |  |  |  |  |  |
| Activité 2 |  |  |  |  |  |
| Activité ……… |  |  |  |  |  |

c) Enseignement, contraintes et solutions proposées

2.2. Produit N°…… : Intitulé du produit : Idem que précédent

3. Perspectives

4. ANNEXES

- Fiches de suivi de trimestre;

- Plan de travail trimestriel suivant.

PROJET D’AMELIORATION ET DE VALORISATION

DES SERVICES DES ECOSYSTEMES FORESTIERS AU SENEGAL

Nom Agence :

Code :

# Document de travail n°5 : Fiche de collecte de données sur les séances d’animation  et de sensibilisation sur les services des écosystèmes forestier Code: E1

- Contexte

Région : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Département : ………………………………………………………………………………………………………………………

Communauté rurale : ……………………………………………………………………………………………………………

Localité (village, quartier) : ………………………………………………………………………………………………..

Dates ________/____/20………_______

- Résumé

Thèmes développés : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Objectifs visés : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Groupes cibles : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Contribution au(x) produit(s) : ………………………………………………………………………………………………………….

- Statistiques

| Session/Contenu | Types de participants | Canaux/supports de communication | Nombre de personnes sensibilisées |  | Nombre total de personnes sensibilisées (H + F) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Femmes (F) | Hommes (H) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. etc. |  |  |  |  |  |
|  |  | Totaux: |  |  |  |

Observations et recommandations générales :

Nom & Prénoms: _________________________________ Fonction et Structure : ____________________

Signature :________________________

Date et lieu de remplissage: _____________________________

Validé le: __________________

Annexe : TDR de la formation

PROJET D’AMELIORATION ET DE VALORISATION

DES SERVICES DES ECOSYSTEMES FORESTIERS AU SENEGAL

Nom Agence :

Code :

# Document de travail  n°6 : Modèle de fiche de rapport de visite de terrain/ missions de terrain Code : E2

1. Informations générales

Rapport de visite soumis par (nom et prénoms  du chef de mission seulement):

Fonction :

Lieu de la visite :

Date de la visite :

Membres de l’équipe de la mission :

-

-

-

2. Objectifs de la mission

- Le but général de la visite de terrain est d’obtenir des informations de première main sur les progrès réalisés dans l’exécution du projet. - Lister les objectifs que vous vous proposez d’atteindre au cours de cette visite/mission terrain.

3. Etat d’avancement des activités

- Décrire ce qui a été fait comme activité en termes de production de résultats attendus, en utilisant des indicateurs et des points de référence; - Faire état des obstacles significatifs à prendre en compte et parallèlement, identifier des opportunités qui pourraient contribuer à améliorer l’exécution du projet.

5. Problèmes identifies au cours de la visite/mission

| Problèmes | Recommandations | Observations |
| --- | --- | --- |
| Problème 1 : |  |  |
| Problème 2 : |  |  |
| etc. |  |  |

7. Conclusion ( A maintenir)

- Sur la base de l’état d’avancement des activités, conclure si des progrès significatifs ont été réalisés, par rapport aux objectifs/indicateur prévus et planifiés, et par rapport au chronogramme; - Si vous avez des remarques ou des observations particulières sur certains aspects, susceptibles d’entraver la mise en œuvre du projet sur le terrain, veuillez les inclure dans vos conclusions.

| Nom & Prénoms du chef de mission |  | Signature |
| --- | --- | --- |
| Fonction : |  | Date de la visite |
| Organisme représenté : |  |  |

8.  Annexes

Liste des personnes  et organisations rencontrées ;

TDR de la mission ;

Autres supports pertinents à partager.

Document de travail n° 7 :

Fiche de suivi des résultats Agence __________________

Rappel du résultat : le système d’information mis en place par

le CSE est élargi à l’ensemble des autres SEF.

OS1-E1/5

| # FICHE DE SUIVI DES RESULTATS N°1 : INDICATEUR OS1.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre : du Projet PASEF |  | Responsable : |  |  |  |
| Objectif : Nombre de productions scientifiques sur les services des écosystèmes forestiers et leurs valeurs économiques totales |  | Niveau indicateur : OS1.1 |  |  |  |
|  |  | Définition (envergure, spécificité, etc.) : les productions scientifiques publiées et non publiées, les expériences locales, les études et enquêtes sont prises en comptes. |  |  |  |
| Valeurs mesurées (comparées) : |  | Provenance des données (source) : recherches bibliographiques, études menées, enquêtes ménages et/ou villages |  |  |  |
| Utilisateurs des résultats (et des données recueillies) du suivi : Agences SNU, Agences nationales, universités, services publics, etc. |  |  | Période de : deux premiers trimestres de 2010 |  |  |
|  |  |  | Coûts inhérents au suivi de l’indicateur : |  |  |
|  |  |  | Ressources humaines du projet ; Ressources matérielles et financières |  |  |
| Données : |  |  |  |  |  |
| Groupe de TP sur la situation de référence | Collecte de données sur les ESF |  |  | Conditions actuelles et les tendances des SEF | Actualiser la base de données sur les SEF |
| Termes de références | Termes de références |  |  | Termes de références | Termes de références |
| Composition : Equipe pluridisciplinaire comprenant des universitaires, des techniciens, des sociologues, des environnementalistes | Données primaires : Typologies des EF Potentialités des EF Identification des différents usages Volumes, quantités, flux Transformation Chaîne de valeur des SEF |  |  | Situations des EF Etat actuels des EF Etat des SEF Tendances évolutives des EF Capital biodiversité Menaces, Conservation | Actualisation BD CSE Synthèse des données existantes Compilation sur de nouvelles données provisionnelles Rajout de services non encore pris en compte à savoir : les services de régulation, culturels et de soutien |
| Documents techniques Profil des membres du GT CV si possible | Rapport techniques, Rapport d’enquête Documents et supports Supports cartographiques |  |  | Rapport techniques, Rapport d’enquête Documents et supports Supports cartographiques | Rapport techniques, Rapport d’enquête Documents et supports Supports cartographiques |
| Commentaires : _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Recommandations : |  |  |  |  |  |

Document de travail n° 7 :

Fiche de suivi des résultats

Agence __________________

Rappel du résultat : La valeur économique totale (VET) des services

Des écosystèmes forestiers (EF) est évaluée.

OS1-E2/4

| # FICHE DE SUIVI DES RESULTATS N°2 : INDICATEUR OS1.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre : du Projet PASEF |  | Responsable : |  |  |  |
| Objectif : les montants de la VET par SEF sont déterminés des SEF |  | Niveau indicateur : OS1.1 |  |  |  |
|  |  | Définition (envergure, spécificité, etc.) : les valeurs des SEF provisionnels, de régulation, culturels et de soutien sont pris en compte. |  |  |  |
| Valeurs mesurées (comparées) : |  | Provenance des données (source) : recherches bibliographiques, études menées, enquêtes ménages et/ou villages |  |  |  |
| Utilisateurs des résultats (et des données recueillies) du suivi : Agences SNU, Agences nationales, universités, services publics, etc. |  |  | Période de : deux premiers trimestres de 2010 |  |  |
|  |  |  | Coûts inhérents au suivi de l’indicateur : |  |  |
|  |  |  | Ressources humaines du projet ; Ressources matérielles et financières |  |  |
| Données : |  |  |  |  |  |
| Groupe de TP économique | Cadre de référence du modèle d’évaluation |  |  | Collecte et analyse des VET | Détermination de la chaîne de valeur des SEF |
| Termes de références | Termes de références |  |  | Termes de références | Termes de références |
| Composition : Equipe pluridisciplinaire comprenant des universitaires, des techniciens, des sociologues, des environnementalistes | Modèle possibles : Valeur d’usage direct, Valeur d'usage indirect, Valeur d’option, Modélisation à adopter au contexte sénégalais |  |  | Cibles : SEF provisionnels, SEF de régulation SEF culturels SEF de soutien | Chaîne de valeur Le SEF est suivi depuis la collecte sur le terrain jusqu’au marché ou lieu d’utilisation, sans oublier la part d’autoconsommation. |
| Documents techniques Profil des membres du GT CV si possible | Rapport techniques, Rapport d’enquête Documents et supports Supports cartographiques |  |  | Rapport techniques, Rapport d’enquête Documents et supports Supports cartographiques | Rapport techniques, Rapport d’enquête Documents et supports Supports cartographiques |
| Commentaires : _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Recommandations : |  |  |  |  |  |

Document de travail n° 7 :

Fiche de suivi des résultats

Agence __________________

Rappel du résultat : Le renforcement des capacités des parties

Prenantes sur la connaissance des SEF est réalisée.

OS1-E3/5

| # FICHE DE SUIVI DES RESULTATS N°3 : INDICATEUR OS1.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre : du Projet PASEF |  | Responsable : |  |  |  |
| Objectif : Les nombres d’atelier de formations et des thématiques sont tenus |  | Niveau indicateur : OS1.1 |  |  |  |
|  |  | Définition (envergure, spécificité, etc.) : La problématique des services des écosystèmes forestiers étant les valeurs des SEF provisionnels, de régulation, culturels et de soutien sont pris en compte. |  |  |  |
| Valeurs mesurées (comparées) : |  | Provenance des données (source) : recherches bibliographiques, études menées, enquêtes ménages et/ou villages |  |  |  |
| Utilisateurs des résultats (et des données recueillies) du suivi : Agences SNU, Agences nationales, universités, services publics, etc. |  |  | Période de : deux premiers trimestres de 2010 |  |  |
|  |  |  | Coûts inhérents au suivi de l’indicateur : |  |  |
|  |  |  | Ressources humaines du projet ; Ressources matérielles et financières |  |  |
| Données : |  |  |  |  |  |
| Nombre d’ateliers | Nombre de thématiques |  |  | Groupes cibles | Nombre de formés |
| Termes de références | Termes de références |  |  | Termes de références | Termes de références |
| Atelier n° 1 du _______ Atelier n° 2 du _______ Atelier n° 3 du _______ Etc. | Thème 1 _____________ Thème 2 _____________ Thème3 _____________ |  |  | Techniciens Elus locaux Populations Autres (à préciser) Techniciens Elus locaux Populations Autres (à préciser) Techniciens Elus locaux Populations Autres (à préciser) | xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx |
| Rapport de formation :(à joindre) |  |  |  |  |  |
| Commentaires : _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Recommandations : |  |  |  |  |  |

Document de travail n° 7 :

Fiche de suivi des résultats

Agence __________________

Rappel du résultat : Les forces motrices de la dynamique des

Services des écosystèmes sont caractérisées..

OS1-E4/6

| # FICHE DE SUIVI DES RESULTATS N°4 : INDICATEUR OS1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre : du Projet PASEF |  |  | Responsable : |  |  |  |  |  |
| Objectif : Le nombre de déterminants des facteurs de changement principaux des SEF sont définis |  |  | Niveau indicateur : OS1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Définition (envergure, spécificité, etc.) : La connaissance des facteurs de changements positifs (conservation/maintien) et négatifs (dégradation) aident à la prise de décision appropriée. |  |  |  |  |  |
| Valeurs mesurées (comparées) : |  |  | Provenance des données (source) : recherches bibliographiques, études menées, enquêtes ménages et/ou villages |  |  |  |  |  |
| Utilisateurs des résultats (et des données recueillies) du suivi : Agences SNU, Agences nationales, universités, services publics, etc. |  |  |  |  | Période de : deux premiers trimestres de 2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Coûts inhérents au suivi de l’indicateur : |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ressources humaines du projet ; Ressources matérielles et financières |  |  |  |
| Données : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GT/changement | SEF/investis-sements | SEF/VAM |  | SEF/Migration |  | SEF/R. biosph | SEF/PMEF | Facteurs changements |
| Composition : Equipe pluridisciplinaire comprenant des universitaires, des techniciens, des sociologues, des environnementa-listes | Réalisations Plan d’affaires Projets cibles | Vulnérabilité Zones à risques, SEF et revenus des ménages SEF et bien-être des populations |  | Migration Zones migratoires Causes migratoires SEF et migration Dynamique migratoire et SEF |  | Création RB: Etudes de base Cartographie Organisation des populations Plan de gestion Quitus de RB | Projets Etude technique et financière Elaboration Reconversion professionnelle Créneaux porteurs | Etudes Sur les facteurs anthropiques de changements des écosystèmes |
| Documents techniques Profil des membres du GT CV si possible | Documents techniques, études, enquêtes, rapports thématiques, rapport de formulation de projets etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| Commentaires : _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Recommandations : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Document de travail n° 7 :

Fiche de suivi des résultats Agence __________________

Rappel du résultat : Les forces motrices de la dynamique des

Services des écosystèmes sont caractérisées.

OS1-E5/3

| # FICHE DE SUIVI DES RESULTATS N°5 : INDICATEUR OS1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre : du Projet PASEF |  | Responsable : |  |  |
| Objectif : Le nombre de modèle testés pour le développement de scénarii |  | Niveau indicateur : OS1.1 |  |  |
|  |  | Définition (envergure, spécificité, etc.) : Tenant compte des profils et de l’état actuels des écosystèmes, déterminer la situation probable dans les 50 années à venir. |  |  |
| Valeurs mesurées (comparées) : |  | Provenance des données (source) : recherches bibliographiques, études menées, enquêtes ménages et/ou villages |  |  |
| Utilisateurs des résultats (et des données recueillies) du suivi : Agences SNU, Agences nationales, universités, services publics, etc. |  |  | Période de : deux premiers trimestres de 2010 |  |
|  |  |  | Coûts inhérents au suivi de l’indicateur : |  |
|  |  |  | Ressources humaines du projet ; Ressources matérielles et financières |  |
| Données : |  |  |  |  |
| GT/scénarii | Développement des scénarii |  |  | Evaluer les changements probables de da la VET des SEF |
| TDR | TDR |  |  | TDR |
| Composition : Equipe pluridisciplinaire comprenant des universitaires, des techniciens, des sociologues, des environnementa-listes | Interrogation prospective Le statuquo : Si rien n’est fait pour préserver les SEF, que réserve l’avenir ? Le scénario bas : Si les conditions d’utilisation actuelle se maintiennent et que des changements mineurs interviennent, que réserve l’avenir ? Le scénario fort Si les conditions d’utilisation actuelle se maintiennent et que des changements majeurs interviennent, que réserve l’avenir ? |  |  | Etudes de base Intégration des interactions : Climatiques, Economiques, Anthropiques Dynamiques des écosystèmes Etc. |
| Documents techniques Profil des membres du GT CV si possible | Documents techniques, études, enquêtes, rapports thématiques, rapports spécifiques. etc. |  |  |  |
| Commentaires : _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Recommandations : |  |  |  |  |

Document de travail n° 7 :

Fiche de suivi des résultats

Agence __________________

Rappel du résultat : Un système fiscal intégrant la valeur

Economique totale des SEF est développé

OS2-E1/3

| # FICHE DE SUIVI DES RESULTATS N°6 : INDICATEUR OS 2.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre : du Projet PASEF |  | Responsable : |  |  |
| Objectif : Le nombre de texte de lois proposés à la fiscalité environnementale développé. |  | Niveau indicateur : OS 2.1 |  |  |
|  |  | Définition (envergure, spécificité, etc.) : les agrégats macro-économiques du pays ne prennent pas en compte tout l’apport des SEF, qui plus est, certains SEF échappent à la nomenclature des produits forestiers. |  |  |
| Valeurs mesurées (comparées) : |  | Provenance des données (source) : recherches bibliographiques, études menées, enquêtes ménages et/ou villages |  |  |
| Utilisateurs des résultats (et des données recueillies) du suivi : Agences SNU, Agences nationales, universités, services publics, etc. |  |  | Période de : deux premiers trimestres de 2010 |  |
|  |  |  | Coûts inhérents au suivi de l’indicateur : |  |
|  |  |  | Ressources humaines du projet ; Ressources matérielles et financières |  |
| Données : |  |  |  |  |
| GT/ Ecotaxe | Développement modèle d’écotaxe |  |  | Plaidoyer pour la fiscalité environnementale |
| TDR | TDR |  |  | TDR |
| Composition : Equipe pluridisciplinaire comprenant des universitaires, des techniciens, des sociologues, des environnementalistes | Analyse : Recueil et étude des textes de la fiscalité forestière Application : Analyse des avantages comparatifs des différents services des écosystèmes Proposition : Proposition de reformulation d’articles, de textes et/ou de nomenclatures portants les SEF |  |  | Aide à la prise de décision : Informer les plus hautes Autorités sur l’importance des SEF dans l’économie nationale en général, et sur le bien-être des populations rurales qui en consomment une part non négligeable. Aborder la question au niveau interministériel, des élus locaux et des programmes de développement local., |
| Documents techniques Profil des membres du GT CV si possible | Documents techniques, études, enquêtes, rapports thématiques, rapports spécifiques. etc. |  |  |  |
| Commentaires : _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Recommandations : |  |  |  |  |

Document de travail n° 7 :

Fiche de suivi des résultats

Agence __________________

Rappel du résultat : Une approche pilote participative de création

D’une RB tenant compte de la VET est développée.

OS2-E2/2

| # FICHE DE SUIVI DES RESULTATS N°7 : INDICATEUR OS 2.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Titre : du Projet PASEF | Responsable : |  |  |
| Objectif : Un document méthodologique de création d’une RB est conçu | Niveau indicateur : OS 2.2 |  |  |
|  | Définition (envergure, spécificité, etc.) : l’intégration de la composante économique, écologique et sociale est une dimension importante dans la mise en œuvre d’une RB. |  |  |
| Valeurs mesurées (comparées) : | Provenance des données (source) : recherches bibliographiques, études menées, enquêtes ménages et/ou villages |  |  |
| Utilisateurs des résultats (et des données recueillies) du suivi : Agences SNU, Agences nationales, universités, services publics, etc. |  | Période de : deux années : 2009 et 2010 |  |
|  |  | Coûts inhérents au suivi de l’indicateur : |  |
|  |  | Ressources humaines du projet ; Ressources matérielles et financières |  |
| Données : |  |  |  |
| Etude de base de la RB et |  |  | Procédure de soumission à l’UNESCO |
| TDR |  |  | TDR |
| Atelier de lancement Définition de l’aire globale en prendre compte Procédures et processus participatifs dans la désignation, la planification, et la mise en œuvre de la RB Atelier de planification stratégique, Mission de validation avec les acteurs à la base Elaboration et validation du document de planification stratégique Campagne d’information et de sensibilisation Collecte des données scientifiques Atelier de restitution des données collectées |  |  | Formaliser toutes les procédures administratives nationales en conformité avec la politique forestière nationale Formaliser les procédures administratives en relation avec le comité MAB, le CIC, le PASEF et le PGIES pour obtenir le quitus de RB au niveau de l’UNESCO |
| Documents techniques, études, zonage, cartographie, enquêtes, rapports thématiques, rapports spécifiques. etc. |  |  |  |
| Commentaires : _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Recommandations : |  |  |  |

Document de travail n° 7 :

Fiche de suivi des résultats

Agence __________________

Rappel du résultat : Un système de redistribution équitable des

recettes des SEF est développé.

OS2-E3/2

| # FICHE DE SUIVI DES RESULTATS N°8 : INDICATEUR OS 2.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Titre : du Projet PASEF | Responsable : |  |  |
| Objectif : Un nombre de protocole ou de mesures relatifs à la redistribution des retombées des SEF est développé | Niveau indicateur : OS 2.2 |  |  |
|  | Définition (envergure, spécificité, etc.) : les retombées des SEF sont presque toutes virées sur les comptes du trésor public. Les collectivités locales et les populations riveraines, reçoivent peu ou pas de bénéfices. |  |  |
| Valeurs mesurées (comparées) : | Provenance des données (source) : recherches bibliographiques, études menées, enquêtes ménages et/ou villages |  |  |
| Utilisateurs des résultats (et des données recueillies) du suivi : Agences SNU, Agences nationales, universités, services publics, etc. |  | Période de : quatrième trimestre 2010 |  |
|  |  | Coûts inhérents au suivi de l’indicateur : |  |
|  |  | Ressources humaines du projet ; Ressources matérielles et financières |  |
| Données : |  |  |  |
| Groupe de travail sur les mécanismes de compensations |  |  | Développement d’un mécanisme de compensation |
| TDR |  |  | TDR |
| Equipe pluridisciplinaire comprenant des universitaires, des techniciens, des sociologues, des environnementalistes |  |  | Analyse des fonds de dotations allouées aux SEF Analyse des engagements Etudes sur les propositions de réformes Proposition d’une clé de répartiton entre l’Etat, les Collectivités locales et les populations riveraines. |
| Documents techniques Profil des membres du GT CV si possible |  |  | Documents techniques, études, zonage, cartographie, enquêtes, rapports thématiques, rapports spécifiques. etc. |
| Commentaires : _________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Recommandations : |  |  |  |

Document de travail n° 7 :

Fiche de suivi des résultats

Agence __________________

Rappel du résultat : Le renforcement des capacités des parties

Prenantes sur la connaissance des SEF est réalisée.

OS2-E4/5

| # FICHE DE SUIVI DES RESULTATS N°3 : INDICATEUR OS2.4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre : du Projet PASEF |  | Responsable : |  |  |  |
| Objectif : Les nombres d’atelier de formations et des thématiques sont tenus |  | Niveau indicateur : OS2.4 |  |  |  |
|  |  | Définition (envergure, spécificité, etc.) : La problématique des services des écosystèmes forestiers étant les valeurs des SEF provisionnels, de régulation, culturels et de soutien sont pris en compte. |  |  |  |
| Valeurs mesurées (comparées) : |  | Provenance des données (source) : recherches bibliographiques, études menées, enquêtes ménages et/ou villages |  |  |  |
| Utilisateurs des résultats (et des données recueillies) du suivi : Agences SNU, Agences nationales, universités, services publics, etc. |  |  | Période de : deux premiers trimestres de 2010 |  |  |
|  |  |  | Coûts inhérents au suivi de l’indicateur : |  |  |
|  |  |  | Ressources humaines du projet ; Ressources matérielles et financières |  |  |
| Données : |  |  |  |  |  |
| Nombre d’ateliers | Nombre de thématiques |  |  | Groupes cibles | Nombre de formés |
| Termes de références | Termes de références |  |  | Termes de références | Termes de références |
| Atelier n° 1 du _______ Atelier n° 2 du _______ Atelier n° 3 du _______ Etc. | Thème 1 _____________ Thème 2 _____________ Thème3 _____________ |  |  | Techniciens Elus locaux Populations Autres (à préciser) Techniciens Elus locaux Populations Autres (à préciser) Techniciens Elus locaux Populations Autres (à préciser) | xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx |
| Rapport de formation :(à joindre) |  |  |  |  |  |
| Commentaires : _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Recommandations : |  |  |  |  |  |

Document de travail n° 7 :

Fiche de suivi des résultats Agence __________________

Rappel du résultat Assurer une gestion réussie du PASEF

OS3-E4/2

| # FICHE DE SUIVI DES RESULTATS N°10 : INDICATEUR OS3.3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre : du Projet PASEF |  | Responsable : |  |  |  |
| Objectif : Le taux d’exécution technico-financière du projet est assuré |  | Niveau indicateur : OS3.3 |  |  |  |
|  |  | Définition (envergure, spécificité, etc.) : La Coordination est le pilier central de la mise en œuvre globale du programme. Son fonctionnement assure une certaine mise en cohérence des activités et surtout une bonne circulation de l’information entre les parties prenantes. |  |  |  |
| Valeurs mesurées (comparées) : |  | Provenance des données (source) : Procédures administratives, directives CAP et Comité de pilotage en relation avec le DAP. |  |  |  |
| Utilisateurs des résultats (et des données recueillies) du suivi : Agences SNU, Agences nationales, universités, services publics, etc. |  |  | Période de : durant toute la mise en œuvre du projet |  |  |
|  |  |  | Coûts inhérents au suivi de l’indicateur : |  |  |
|  |  |  | Ressources humaines du projet ; Ressources matérielles et financières |  |  |
| Données : |  |  |  |  |  |
| Gestion administrative | Gestion technico-financière |  |  | Gestion organisationnelle | Gestion de l’information |
| Assurer une UC opérationnelle Servir de pont entre Agences SNU, Agences nationales Traduire les décisions du comité de pilotage en actes concrets | Gérer les données techniques issues des études, enquêtes et autres, Faire partage tout produit réalisé par une partie prenante Traduire les 80% du budget de chaque trimestre en activités prévues par les PTT |  |  |  |  |
| Documents techniques Profil des membres du GT CV si possible Documents techniques, études, enquêtes, rapports thématiques, rapport de formulation de projets etc. |  |  |  |  |  |
| Commentaires : _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Recommandations : |  |  |  |  |  |

| Indicateur de rendement ou de performance | Source de vérification | Méthodes de collecte des informations | Fréquences | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTIF GLOBAL « Contribuer à la réduction de la pauvreté à travers une gestion durable des Services des Ecosystèmes Forestiers (SEF)» | Taux de croissance des revenus des populations cibles | Rapport d’évaluation finale/PASEF/DEFCCS | Fin de cycle de projet | MEF/CAP Cellule OMD MEPNBRLA ANSD |
|  | Amélioration des constituants du bien être des populations | Rapport d’évaluation finale/PASEF/DEFCCS | Fin de cycle de projet | MEF/CAP Cellule OMD MEPNBRLA ANSD |

# Document  de travail n° 8 : Collecte des données

Agence __________________

Cadre de mesure de rendement ou de performance

IMPACTS

# Document  de travail n° 8 : Collecte des données

Agence __________________

Cadre de mesure de rendement ou de performance

EFFETS 1&2

| Indicateur de rendement ou de performance | Source de vérification | Méthodes de collecte des informations | Fréquences | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OS1 : Assurer une meilleure connaissance des Ecosystèmes Forestiers, de leurs services et de leur Valeur Economique Totale (VET) | Nombre de productions scientifiques sur les SEF et leur VET | Rapports des différentes agences, Mémoires, thèses, … (Instituts de recherche et de formation) | Trimestriel Annuel | PNUE, PNUD Comité technique Coordination PASEF |
| OS2 : Mettre en place un modèle participatif de gestion et de valorisation équitable des SEF en vue de l’intégration des VET dans la politique fiscale. | Nombre de participants par catégories d’acteurs ayant validé le modèle Nombre de proposition de textes réglementaires soumis à approbation Nombre de conflits recensés ayant trait aux SEF | -Archives du projet/PASEF Archives de l’Assemblée nationale et du SENAT Archives DPN, DEFCCS, DEEC, Gendarmerie, Conseil rural, tribunal… | Mensuel | PNUE, PNUD Comité technique Coordination PASEF |

# Document  de travail n° 8 : Collecte des données

Agence __________________

Cadre de mesure de rendement ou de performance

EFFETS 3

| Indicateur de rendement ou de performance | Source de vérification | Méthodes de collecte des informations | Fréquences | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OS3 ; Assurer une gestion réussie des objectifs du projet | Taux d’exécution financière -Taux d’exécution technique -Taux d’exécution budgétaire -Nombre de supports médiatiques diffusés -Nombre d’émissions radios-télévisions -Nombre d’actions de plaidoyers | Rapport trimestriel du PASEF Rapport trimestriel du PASEF -Rapport trimestriel du PASEF -Rapports PASEF/Agences -Supports disponibles, utilisés | Trimestriel | PNUE, PNUD Comité technique Coordination PASEF |

# Document  de travail n° 8 : Collecte des données

Agence __________________

Cadre de mesure de rendement ou de performance

EXTRANTS OS1

| Indicateur de rendement ou de performance | Source de vérification | Méthodes de collecte des informations | Fréquences | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Le système d’information (SI) mis en place par le CSE est élargi à l’ensemble des autres SEF | Nombre de modules complémentaires intégrés dans la base de données du CSE | -Archives du CSE, études | Trimestriel |  |
| - la valeur économique totale (VET) des SEF est évaluée | la VET des SEF Montant de la VET par SEF | Archives du PASEF, Rapports des groupes d’évaluation | Trimestriel |  |
| - le renforcement de capacités des parties prenantes sur la connaissance des SEF est réalisé | Nombre d’ateliers de formation tenus Nombre de bénéficiaires de renforcement de capacités, Nombre de thèmes abordés durant le renforcement de capacités Part du budget alloué au renforcement de capacité | -Rapport des ateliers de formation (PASEF, Agences)-Rapport des ateliers de formation (PASEF, Agences)-Rapport des ateliers de formation (PASEF, Agences)-Rapport financier PASEF et Agences | Trimestriel |  |
| - les forces motrices de la dynamique des SEF sont caractérisées | Nombre de déterminants principaux de l’évolution des SEF Existence d’un profil des SEF des sites | rapport d’études -Archives /PASEF/Agences | Trimestriel |  |
| - les scénarii des changements climatiques de l’évaluation du millénium (EM) sont contextualités | Nombre de modèles testés Nombre de rapports produits par scénarii | rapport d’études -Archives /PASEF/Agences | Trimestriel |  |

| Indicateur de rendement ou de performance | Source de vérification | Méthodes de collecte des informations | Fréquences | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Un système fiscal intégrant la VET des SEF est développé | Nombre de textes de lois proposés relativement à la fiscalité environnementale proposés Nombre d’Actes administratifs pris par les autorités locales | - Journal officiel -Archives MEPNBRLA | Trimestriel |  |
| - Une approche pilote participative de création d’une RB tenant compte de la VET des SEF est développée | Nombre de documents méthodologiques produits Nombre d’ateliers relatifs à la RB tenus | -Rapport d’ateliers Archives PASEF/Agences (UNESCO, DPN,) | Trimestriel |  |
| - Un système de redistribution équitable des recettes issues des SEF est développé | Nombre de protocoles, mesures relatifs à la répartition Niveau de satisfaction des parties prenantes sur la redistribution des recettes des SEF Existence d’une grille de répartition validée | - Archives du PASEF -Rapport d’enquête de perception (PASEF et Agences) -Archives MEPNBRLA/CL | Trimestriel |  |
| - Le renforcement de capacités des parties prenantes sur la gestion des SEF est réalisé | Nombre d’ateliers de formation tenus -Nombre de bénéficiaires de renforcement de capacités Nombre de thèmes abordés durant le renforcement de capacités Part du budget alloué au renforcement de capacité | Rapport des ateliers de formation (PASEF, Agences) Rapport des ateliers de formation (PASEF, Agences) Rapport des ateliers de formation (PASEF, Agences) | Trimestriel |  |

# Document  de travail n° 8 : Collecte des données

Agence __________________

Cadre de mesure de rendement ou de performance

EXTRANTS OS2

# Document  de travail n° 8 : Collecte des données

Agence __________________

Cadre de mesure de rendement ou de performance

EXTRANTS OS3

| Indicateur de rendement ou de performance | Source de vérification | Méthodes de collecte des informations | Fréquences | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - La gestion technique administrative du PASEF est assurée | Taux d’exécution financière -Taux d’exécution technique -Taux d’exécution budgétaire | Rapport trimestriel du PASEF Rapport trimestriel du PASEF Rapport trimestriel du PASEF | Trimestriel |  |
| - Un plan de communication est mis en œuvre | Nombre de supports médiatiques diffusés -Nombre d’émissions radios-télévisions -Nombre d’actions de plaidoyers | Rapports PASEF/Agences Supports disponibles, utilisés | Trimestriel |  |

# Document  de travail n° 8 : Collecte des données

Agence __________________

Cadre de mesure de rendement ou de performance

ACTIVITES

| Indicateur de rendement ou de performance | Source de vérification | Méthodes de collecte des informations | Fréquences | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Mettre en place les groupes de travail sur la situation de référence et les tendances des ESF et des SEF |  |  |  |  |
| - Collecter, consolider et synthétiser les informations relatives aux ESF et aux SEF |  |  |  |  |
| 1.1.3. Evaluer les conditions actuelles et les tendances des ESF, des SEF et des forces motrices |  |  |  |  |
| 1.1.4. Actualiser les bases des données sur les ESF et les SEF |  |  |  |  |
| 1.2.1. Mettre en place le groupe de travail sur l’évaluation économique des SEF |  |  |  |  |
| 1.2.2. Développer un cadre logique et valider des modèles d’évaluation économique des SEF |  |  |  |  |
| 1.2.3. Collecter, consolider et analyser les informations relatives aux études économiques (VET) des SEF |  |  |  |  |
| 1.2.4. Déterminer la chaine de valeur des produits forestiers |  |  |  |  |

# Document  de travail n° 8 : Collecte des données

Agence __________________

Cadre de mesure de rendement ou de performance

ACTIVITES

| Indicateur de rendement ou de performance | Source de vérification | Méthodes de collecte des informations | Fréquences | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. Renforcer les capacités des élus locaux en matière de RN, orienté sur les SEF |  |  |  |  |
| 1.3.2. Former les acteurs non gouvernementaux et privés sur les outils de collecte de données sur les SEF |  |  |  |  |
| 1.3.3. Former les acteurs sur l’approche pilote de création de la RB |  |  |  |  |
| 1.3.4. Organiser des campagnes d’information/sensibilisation |  |  |  |  |
| 1.3.5. Renforcer les capacités des agents du MEPNBRLA et des Collectivités locales |  |  |  |  |

# Document  de travail n° 8 : Collecte des données

Agence __________________

Cadre de mesure de rendement ou de performance

ACTIVITES

| Indicateur de rendement ou de performance | Source de vérification | Méthodes de collecte des informations | Fréquences | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1. Mener des études sur les investissements (équipements sociaux, infrastructures) et activités génératrices de revenus nécessaires en vue d’une meilleure préservation des SEF |  |  |  |  |
| 1.4.2. Mener des enquêtes sur la vulnérabilité (VAM) et les flux migratoires pour améliorer les connaissances au niveau de l’interaction entre les SEF et le bien-être des populations |  |  |  |  |
| 1.4.3. Organiser un atelier méthodologique sous-régional sur la prise en compte du phénomène migratoire dans l’évaluation des écosystèmes forestiers (Mauritanie, Mali, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Gambie…). |  |  |  |  |
| 1.4.4. Mener des études sur la RB (bibliographie, collecte de données scientifiques et enquêtes socio-économiques) |  |  |  |  |
| 1.4.5. Mettre en place le groupe de travail sur l’identification des facteurs de changement des SEF |  |  |  |  |
| 1.4.6. Collecter, traiter et analyser les informations relatives aux facteurs de changements des SEF |  |  |  |  |
| 1.4.7. Identifier des créneaux porteurs pour la reconversion des exploitants forestiers |  |  |  |  |

# Document  de travail n° 8 : Collecte des données

Agence __________________

Cadre de mesure de rendement ou de performance

ACTIVITES

| Indicateur de rendement ou de performance | Source de vérification | Méthodes de collecte des informations | Fréquences | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1. Mettre en place les groupes de travail sur l’élaboration des scenarii |  |  |  |  |
| 1.5.2 Développer les scenarii plausibles sur les SEF au Sénégal sous l’hypothèse des changements climatiques a base des scenarii du MA |  |  |  |  |
| 1.5.3. Evaluer les changements de la VET des SEF selon les scénarii |  |  |  |  |

# Document  de travail n° 8 : Collecte des données

Agence __________________

Cadre de mesure de rendement ou de performance

ACTIVITES

| Indicateur de rendement ou de performance | Source de vérification | Méthodes de collecte des informations | Fréquences | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. Mettre en place les groupes de travail sur l’élaboration d’un schéma d’écotaxe |  |  |  |  |
| 2.1.2. Développer un schéma d’écotaxe |  |  |  |  |
| 2.1.3. Appuyer la révision de la fiscalité environnementale |  |  |  |  |
| 2.2.1. Elaborer un plan de gestion et un système de zonage de la RB |  |  |  |  |
| 2.2.2. Préparer et Soumettre le formulaire de désignation de la RB |  |  |  |  |
| 2.3.1. Mettre en place un groupe de travail sur l’élaboration des mécanismes de compensation |  |  |  |  |
| 2.3.2. Développer un mécanisme de compensation |  |  |  |  |
| 2.4.1. Vulgariser le modèle de gestion applicable au suivi-évaluation des acteurs de conservation et de la valorisation des ressources forestières et des bonnes pratiques |  |  |  |  |

# Document  de travail n° 8 : Collecte des données

Agence __________________

Cadre de mesure de rendement ou de performance

ACTIVITES

| Indicateur de rendement ou de performance | Source de vérification | Méthodes de collecte des informations | Fréquences | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2. Organiser des ateliers de formation sur la gestion de la migration environnementale à l’intention des institutions de sécurité humaine dans les régions administratives du Sénégal |  |  |  |  |
| 2.4.3. Renforcer les capacités des acteurs impliquées dans la gestion des produits forestiers |  |  |  |  |
| 2.4.4. Appuyer la création des PME communautaires et individuelles en matière de gestion des SEF |  |  |  |  |
| 2.4.5. Développer des modules de gestion et planification économique des ressources forestières à l’endroit des collectivités locales |  |  |  |  |
| 2.4.6. Formuler, sélectionner et lancer des micro- projets en gestion des SEF |  |  |  |  |

# Document  de travail n° 8 : Collecte des données

Agence __________________

Cadre de mesure de rendement ou de performance

ACTIVITES

| Indicateur de rendement ou de performance | Source de vérification | Méthodes de collecte des informations | Fréquences | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. Assurer le fonctionnement de l’Unité de Coordination |  |  |  |  |
| 3.1.2. Mettre en place les cadres de concertation/Séminaire et Ateliers pour le processus de révision de la fiscalité forestière |  |  |  |  |
| 3.1.3. Mettre en place un dispositif de S&E des activités du projet |  |  |  |  |
| 3.1.4. Elaborer et valider un manuel de procédures, administratives, financières et comptables |  |  |  |  |
| 3.1.5. Organiser l’atelier d’élaboration du cadre logique |  |  |  |  |
| 3.1.6. Assurer la prise en charge de l’audit annuel |  |  |  |  |
| 3.1.7. Assurer la prise en charge de l’évaluation à mi-parcours et finale du projet |  |  |  |  |
| 3.1.8. Participer aux ateliers organisés dans le cadre de la modalité NEX |  |  |  |  |

# Document  de travail n° 8 : Collecte des données

Agence __________________

Cadre de mesure de rendement ou de performance

ACTIVITES

| Indicateur de rendement ou de performance |  | Source de vérification | Méthodes de collecte des informations | Fréquences | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.9. Organiser un atelier de planification annuel des activités du projet |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Organiser des séances d’information médiatisée sur les SEF, leur VET et leurs mécanismes de paiement (émissions radio, TV, etc.) |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Elaborer et diffuser des supports didactiques sur le PASEF |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. Vulgariser et partager les résultats des études, des ateliers, etc. |  |  |  |  |  |
|  | INTRANTS Moyens et financement : |  | BUDET 4 000 000 $US | ENGAGEMENTS : XXXXXXX |  |