République du Sénégal

Un Peuple – Un But – Une Foi

-=-=-=-=-=-

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE,

DES BASSINS DE RETENTION ET DES LACS ARTIFICIELS

-=-=-=-=-=-

DIRECTION DES EAUX ET FORETS, CHASSES ET DE LA CONSERVATION DES SOLS

-=-=-=-=-=-

PROJET D’AMELIORATION ET DE VALORISATION DES SERVICES

DES ECOSYSTEMES FORESTIERS AU SENEGAL

DRAFT 1

DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION-contrôle DU PROJET d’AMELIORATION ET DE VALORISATION DES SERVICES DES ECOSYSTEMES FORESTIERS (PASEF)

DU SENEGAL

Document STRATEGIQUE

(Octobre  2009)

Table des matières

Abréviations et Sigles	3

Résumé	4

Définitions des concepts	6

Chapitre 1 : Présentation du Projet	11

1.1.	Contexte socio-économique :	11

1.2.	Contexte institutionnel :	12

1.3.	Contexte environnemental :	12

1.4.	Présentation du projet	13

Chapitre 2 : Objectifs et champs d’actions du dispositif du suivi-évaluation-contrôle (DISEC)	15

2.1.	Objectifs	15

2.2.	Organisation générale  du DISEC	15

2.2.1.	Fonction « Planification »	15

2.2.2.	Fonction « Suivi d’exécution/ activités »	16

2.2.3.	Fonction « Suivi des résultats »	16

2.2.4.	Fonction « Suivi des effets et d’impacts »	17

2.2.5.	Fonction « Suivi des risques »	17

2.2.6.	Fonction suivi participatif :	18

2.2.7.	Fonction « Capitalisation »	18

Tableau n°1 : Fonctions  du dispositif de suivi-évaluation-contrôle	19

Chapitre 3 ; Modèle conceptuel du DISEC du PASEF	20

Chapitre 4 ; Identification des questions relatives à la performance et aux besoins d’informations : Cadre logique, chaîne des résultats et cadre de mesure de rendement	21

4.2.	Indicateurs de performance	23

Chapitre 5 : Rôles et responsabilités des acteurs	23

Tableau n°2 : Analyse des parties prenantes du DIESC	25

Tableau n°2 : Analyse des parties prenantes du DIESC	26

Chapitre 6 : Description des procédures et  outils de suivi-évaluation-contrôle	27

6.1. Introduction	27

6.2. Organisation administrative du suivi-évaluation-contrôle	27

6.3.1. Fiche de suivi de la planification	29

6.3.2. Fiches de suivi de l’exécution	30

6.3.3. Fiches de suivi  d’indicateurs de résultats	30

6.3.4. Fiches de suivi  d’indicateurs de risques	31

6.4. Evaluation du projet  Cf. Tableau n°4.	31

Tableau 4 : Plan d’évaluation du projet du PASEF	31

Chapitre 7 : Système de diffusion et d’information du dispositif de suivi-évaluation-contrôle	32

7.1. Outils de diffusion	32

7.1.1. Généralités	32

7.1.2. Rapport et plan de travail trimestriels	33

7.1.3. Le rapport annuel	33

7.1.4. Le tableau de bord	33

7.1.5. Rapports spécifiques	34

7.1.7. Collecte des données de références	34

7.2. Calendrier global du dispositif de suivi-évaluation-contrôle (DISEC) et de diffusion des produits	34

7.3. Système d’information	34

ANNEXES	36

Annexe  n°3 : Cadre de mesure de rendement	45

Annexe  n°3 : Cadre de mesure de rendement (suite)	46

Annexe  n°3 : Cadre de mesure de rendement (suite et fin)	47

Annexe 4 Indicateurs de performances : mesurer l’efficacité	48

Annexe  n°4 : Indicateurs de performances : mesurer l’efficacité (suite)	49

Annexe  n°4 : Indicateurs de performances : mesurer l’efficacité (suite et fin)	50

Annexe  n°5 : Fiches  d’analyse et de gestion du  risque	51

Annexe  n°5 : Fiches  d’analyse et de gestion du  risque (suite et fin)	53

Annexe n°6 : Calendrier de suivi des indicateurs	55

Annexe n°6 : Calendrier de suivi des indicateurs  (suite)	56

Annexe n°6 : Calendrier de suivi des indicateurs  (suite)	57

Annexe n°6 : Calendrier de suivi des indicateurs  (suite et fin)	58

Annexe n°7 : Calendrier global du système de planification et de monitoring du projet PASEF	59

# Abréviations et Sigles

| ANSD |  | : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAP |  | : Cellule d'Appui aux Projets et Programmes sous exécution NEX |  |  |  |
| DEEC |  | : Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés |  |  |  |
| DEFCCS |  | : Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols |  |  |  |
| DPN |  | : Direction des Parcs Nationaux |  |  |  |
| GT |  | : Groupe de travail |  |  |  |
| IOV |  | : Indicateur Objectivement vérifiable |  |  |  |
| MDG-F |  | : Fonds pour l'atteinte des objectifs du Millénium |  |  |  |
| MEF |  | : Ministère de l'Economie et des Finances |  |  |  |
| OMD |  | : Objectifs du millénaire pour le Développement |  |  |  |
| OS |  | : Objectif spécifique |  |  |  |
| PASEF |  | : Projet d’Amélioration et de valorisation des Services des Ecosystèmes Forestiers du Sénégal |  |  |  |
| PNUD |  | : Programme des Nations Unies pour le Développement |  |  |  |
| PNUE |  | Programme des Nations-Unies pour l'Environnement |  |  |  |
| PTA |  | : Plan de travail annuel |  |  |  |
| PTT |  | : Plan de travail trimestriel |  |  |  |
| SEF |  | : Services des Ecosystèmes forestiers |  |  |  |
| TDR |  | : termes de référence |  |  |  |
| UNESCO |  | : Organisation des Nations Unies pour la Science et la Culture |  |  |  |
| VET |  | : Valeur économique totale |  |  |  |

# Résumé

En 2000, le Secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan, réclamait l'Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire (EM) dans son rapport à l'Assemblée générale de l'ONU, "Nous les peuples: Rôle des Nations Unies au XXI Siècle ". Ainsi l’EM était lancée en 2001 et a été entreprise sous les auspices des Nations Unies, le secrétariat étant coordonné par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE). L'objectif de l’EM était d’évaluer les conséquences de l’évolution des écosystèmes sur le bien-être de l’Homme et d'établir la base scientifique des actions requises pour un renforcement de la conservation des écosystèmes. C’est dans ce contexte que s’inscrit le Projet d’Amélioration et de Valorisation des Services des Ecosystèmes Forestiers du Sénégal (PASEF). La problématique est organisée autour des questions centrales suivantes : « comment les écosystèmes et les services qu’ils procurent ont-ils évolué ? Qu'est-ce qui est à l’origine de ces changements ? Comment ces changements ont-ils affecté le bien-être de l’Homme ? Comment les écosystèmes pourraient-ils changer dans l’avenir et quelles sont les implications pour le bien-être de l’Homme ? Et quelles sont les  options possibles pour renforcer la conservation des écosystèmes et leur contribution au bien être de l’Homme ?

Afin d’apporter les réponses scientifiques et les éclairages idoines sur un tel sujet, il est fondamental qu’un dispositif de suivi-évaluation contrôle (DISEC) efficace accompagne tout le processus de recherche, d’études et d’enquêtes du PASEF. Le présent rapport procède, d’abord à rappeler quelques éléments du contexte du projet PASEF et la justification du dispositif de suivi-évaluation – contrôle.  Le document décrit les principaux outils devant aboutir à la collecte, au traitement, à l’analyse, au stockage et à la diffusion  des données produites par le Projet.  Il comprend  sept principales parties qui sont les suivantes :

- la première partie du document présente le projet PASEF;

- la deuxième partie traite des objectifs et champs d’actions du DISEC;

- la troisième partie définit le modèle conceptuel fortement inspiré de celui du PNUE ;

- la quatrième renseigne sur les questions relatives à la performance et aux besoins d’informations (cadre logique, chaîne des résultats et cadre de mesure de rendement) ;

- la cinquième définit les rôles et responsabilités des principaux acteurs impliqués acteurs dans le suivi-évaluation-contrôle ;

- la sixième partie décrit les procédures et  outils de suivi-évaluation-contrôle.

- la septième partie explique le système de diffusion et d’information.

Pour une meilleure exploitation de ce document de base, le lecteur est  souvent orienté soit en  annexe (cadre logique, chaîne des résultats, indicateurs de performance, etc.), soit  dans le document de travail du dispositif en qui concerne les outils techniques relatifs à la planification, au contrôle de l’exécution et au suivi de résultats.

# Définitions des concepts

Sauf indication contraire, les définitions ci-après sont tirées du manuel de formation de la Cellule d’Appui aux Projets et Programmes sous exécution NEX, pour un souci d’harmonisation. Quelques concepts clés spécifiques au PASEF complètent la liste des définitions.

Dispositif de suivi-évaluation- contrôle : C’est un ensemble construit et articulé de méthodes, procédures et règles destiné à la collecte, au stockage, au traitement, à l’analyse et à la diffusion des informations relatives aux activités menées. Il met en relation quatre éléments fondamentaux : des données et informations relatives aux activités menées, des acteurs, (ceux qui produisent et/ou utilisent l’information, des procédures qui déterminent les relations entre les acteurs et les données, des outils mis au point pour l’analyse et l’évaluation des données et diffusion des données recueillies ;

Objectif : il traduit un état souhaité que le projet se propose d’atteindre dans un délai déterminé. On distingue l’objectif général, qui se situe au plus haut niveau de l’état souhaité auquel le projet cherche à contribuer, de l’objectif spécifique qui traduit l’état souhaité auquel le projet est censé atteindre ;

Impact :d’un projet est défini comme l’ensemble des changements, positifs ou négatifs, voulus ou imprévus dans les conditions de vie des bénéficiaires ou dans la zone d’action du projet, tels qu’eux-mêmes et leurs partenaires les perçoivent au moment de l’évaluation, ainsi que tout changement durable dans leur environnement, auxquels le projet a contribué. Il s’apprécie à partir de plusieurs années après la fin du projet ;

Résultat : désigne les produits des réalisations qui étaient attendues (output) ou encore les extrants obtenus à partir des la réalisation des activités définies ;

Résultat intermédiaire : indique la phase par laquelle une action passe avant de déboucher à l’objectif recherché ou fixé (produit intermédiaire ou effet intermédiaire) ;

Résultats de deuxième niveau (réalisations) : associent aux résultats financiers et matériels des programmes de développement, des améliorations d’ordre fonctionnel et des changements de comportements (par exemple, nombre de puits tubulaires profonds effectivement utilisés par les paysans pour irriguer leurs champs au bout de deux ans) ;

Résultats de premier niveau (produits) : Résultats financiers et matériels, pour la plupart exprimés en termes de quantités et de pourcentages (nombre de puits tubulaires profonds aménagés, par exemple) ;

Résultats de troisième niveau (impact) : les résultats du niveau précédent contribuent à l’impact du programme de développement de développement au regard de ses objectifs généraux et de la probabilité qu’il a de les atteindre à plus long terme (ainsi, les gains de productivité réalisés grâce à l’irrigation vont augmenter les moyens disponibles et se traduiront à terme par une meilleure nutrition) ;

Efficacité: Degré de réalisation des objectifs d’un projet. L’efficacité s’apprécie par comparaison entre les résultats obtenus (produits, effets directs, impacts) et les résultats attendus tant du point de vue quantitatif que qualitatif ;

Efficience : rapport entre les résultats obtenus et les moyens déployés (humains, matériels, financiers, temps etc.) ;

Etude de base ( baseline study) ou enquête de base ( baseline survey): Est une enquête ou une étude réalisée  au début d’un projet afin de relever les données permettant d’établir la  situation de référence, une analyse  décrivant la situation initiale dans la zone du projet et comprenant notamment des données sur chaque catégorie d’acteurs et bénéficiaires, préalablement à une intervention de développement, qui servira de point de comparaison pour la mesure des progrès accomplis ( résultats et réalisations). Elle sert aussi de référence importante pour l’évaluation finale.

Evaluation : l’examen systématique et aussi objectif que possible d’un projet en cours ou achevé. L’évaluation a pour objet d’apporter une réponse à des questions spécifiques, ainsi qu’à porter un jugement d’ensemble sur une opération et à en tirer des enseignements destinés à améliorer les actions, la planification et les décisions futures. L’évaluation vise en général à déterminer l’efficience, l’efficacité, l’impact, la durabilité et la pertinence des objectifs du projet ou de l’organisation ;

Evaluation participative : Se réfère à la participation active des personnes et des institutions concernées (bénéficiaires ou acteurs) dans un exercice de réflexion et d’évaluation ;

Evaluation finale : Est une évaluation réalisée à la fin du projet afin de relever  les performances, les résultats et l’impact du projet par rapport à la situation de référence ;

Indicateur objectivement vérifiable: est un paramètre quantifié et borné dans le temps, qui permet d’apprécier dans quelle mesure les actions  menées se rapprochent ou s’écartent de l’objectif fixé et dans les délais prévus ;

Indicateurs de performance : Ce sont les mesures d’impact de projet, d’effets, des extrants, des activités et des intrants qui sont suivis et contrôlés durant la mise en œuvre de projet pour évaluer le progrès à un moment précis. Ils fournissent de la rétroaction au système de gestion et mesurent l’atteinte des résultats escomptés ;

Gestion des risques : La gestion des risques du projet comprend les processus concernés par la conduite de la planification du management des risques, l’identification des risques, l’analyse des risques, les réponses aux risques et la surveillance et  la maîtrise du projet. La plupart de ces processus sont mis à jour tout au long du projet. Les objectifs du management des risques du projet sont  d’augmenter la probabilité et l’impact des évènements positifs et de diminuer la probabilité et l’impact des événements défavorables au projet ;

Hypothèses: Suppositions explicites et raisonnables sur le comportement de variables ou de facteurs exogènes au projet (éléments de contexte) susceptibles d’avoir  une incidence sur l’avancée  ou la réussite de ce projet. Elles sont exprimées sous forme de conditions  permissives dans le cadre logique (4ème colonne). Les hypothèses initiales se rapportent aux conditions considérées comme nécessaires pour atteindre pleinement les objectifs fixés. Les hypothèses susceptibles d’entraver définitivement la mise en œuvre d’un projet ou programme ;

Parties prenantes : Les parties prenantes du projet sont  les personnes  et les organisations activement impliquées dans le projet, ou dont les intérêts peuvent subir l’impact de l’exécution ou l’achèvement du projet, positivement ou négativement. Elles peuvent aussi influencer  les objectifs et les résultats  du projet. L’équipe de management de projet doit identifier ces parties prenantes, déterminer leurs exigences et leurs attentes et, dans la mesure du possible, gérer leur  influence par rapport aux exigences de façon à assurer le succès du projet ;

Pertinence: mesure dans laquelle les objectifs d’un projet correspondent aux priorités du groupe cible et aux politiques de l’emprunteur et des bailleurs de fonds ;

Risque: Menace de l’environnement interne ou externe, successible de retarder ou d’empêcher l’accomplissement des objectifs du projet, d’entraver le démarrage, la poursuite. Il est constitué par la possibilité qu’un fait ayant des conséquences non souhaitables se produise.

Suivi: la collecte et l’analyse régulière d’informations dans le but de faciliter en temps utile la prise de décision, d’assurer la transparence et de servir de base à l’évaluation et à la capitalisation de l’expérience. C’est une fonction permanente qui recourt à la collecte méthodique de données afin de fournir aux responsables et aux acteurs à la base d’un projet en cours de mise en œuvre des indicateurs sur l’état d’avancement et la progression vers les objectifs retenus ;

Suivi-évaluation : C’est une combinaison du suivi et de l’évaluation qui permet obtenir les informations sur le comportement du projet et de conduire un questionnement et une analyse des données par rapport au planifié dans le but de tirer des enseignements utiles à l’amélioration de l’action.

Gestion canalisée des fonds : gestion confiée à une Agence ( PNUD/PASEF) qui joue le rôle d’Agent Administratif et qui établit des Mémorandums d’Accord (MoU) avec les agences SNU parties prenantes.

Exécution NEX : « National Execution » Mode opérationnel concerté par lequel le pays bénéficiaire assume la responsabilité de la gestion et de la réalisation des programmes et projets appuyés par le SNU. « Décision 44/221 du 18/12/1984 et 44/199 du 22/12/1992. »

Projet conjoint : type de projet dans lequel les Agences du SNU et des Agences nationales exécutent en synergie un programme commun pour atteindre les objectifs du projet. Pour le présent cas de figure, il s’agit de la FAO, du PAM, de l’ONUDI, du PNUD, du PNUE, de l’OIM et de l’UNESCO pour la partie SNU et de l’ANSD, de la DEEC, du CSE et de la DPN comme Agences nationale ;

Ecosystèmes forestiers : un écosystème est un complexe dynamique composé de communautés de plantes, d’animaux et de microorganismes et de la nature inerte, sujet à des interactions en tant qu’entité fonctionnelle. Les êtres humains sont partie intégrante des écosystèmes. Les écosystèmes varient énormément en taille. Un bassin temporaire dans le creux d’un arbre et un bassin océanique sont tous deux des exemples d’écosystèmes

Bénéfices tirés des écosystèmes : ce sont les bénéfices que les écosystèmes procurent aux hommes. Ils comportent les services de prélèvement tels que celui de la nourriture et de l’eau; les services de régulation comme la régulation des inondations, de la sécheresse, de la dégradation des sols, et des maladies ; les services d’auto-entretien tels que la formation des sols, le développement du cycle nutritionnel; enfin les services culturels tels que les bénéfices d’agrément, les bénéfices d’ordre spirituel, religieux et les autres avantages non matériels ;

Bien-être : le bien- être de l’Homme est composé de multiples éléments dont, les éléments de base pour une vie agréable, la liberté et la possibilité de choisir, la santé, les bonnes relations sociales et la sécurité. Représenté sur un continuum, le bien-être est à l’opposé de la pauvreté qui est définie comme une “absence prononcée de bien-être”. Les constituants du bien-être tirés de l’expérience humaine et tels que perçus par les hommes sont dépendants des situations elles-mêmes reflet des conditions géographiques, culturelles et écologiques locales ;

Valeur économiques totale (VET) : la VET peut être définie comme étant les valeurs d’usage, les valeurs de non-usage et même futures des ressources des écosystèmes forestiers ;

Services des écosystèmes : ensemble de biens matériels ou immatériels  (fourniture d’oxygène, production de nourriture, maintien de la biodiversité, etc.) indispensables à la vie de l’homme et à son bien-être ;  selon quatre catégories : les services d’approvisionnement, les services de régulation, les services culturels et les services de soutien ;

Evaluation de l’Ecosystème pour le Millénaire (Millenium Assessment MA) : travaux de recherche entamés en 2001, pour évaluer - sur des bases scientifiques - l’ampleur et les conséquences des modifications subies par les écosystèmes dont dépend notre survie et le bien-être humain. Il vise à prioriser les actions à entreprendre pour restaurer et conserver notre environnement et pour son utilisation durable par l’Homme ;

Evaluation globale secondaire « Sub-Global Assessment (SGA) » : étude de la situation de référence des écosystèmes et de leurs différents service, de leur tendances et des scénarii sur une échelle temporelle ;

Evaluation économique « Economic valuation (EM) » : assurer une meilleure connaissance des écosystèmes forestiers, de leurs services et de leur valeur économique totale ;

Schéma d’écotaxtation « Ecotaxtion Sheme (ES) » : projet de modèle prenant en compte les coûts externes des biens et services des écosystèmes en vue de leur intégration dans le modèle économique classique ;

Mécanismes de compensation « compensation Mecanism (CM) » : procédé par lequel la satisfaction d’un usager pour un bien permet de réparer l’insatisfaction d’un autre usager pour le même bien ;

Renfoncement de capacité « Capacity Building (CB) » : panel d’information, formation et de sensibilisation permettant aux acteurs, techniciens, populations d’être mieux outillés en vue d’une mise à jour permanente des connaissances sur les SEF et les VET.

# Chapitre 1 : Présentation du Projet

## Contexte socio-économique :

La population sénégalaise estimée en  2002 à 10.425.200 habitants avec un taux annuel de croissance de 2,5% est assez jeune avec un âge moyen de 21,8 ans pour les hommes et 22,6 ans pour les femmes est essentiellement rurale (58,5%). Plus de la moitié des citadins  vivent dans l’agglomération dakaroise.

Avec un Indice de Développement Humain (IDH) relativement faible (0,460), le Sénégal  occupe  la 156ème   place.

Le PIB réel a augmenté en moyenne d’environ 5 % par année depuis une dizaine d’années, marquant ainsi la première hausse soutenue de la croissance moyenne par habitant au Sénégal depuis l’indépendance. L’économie devrait poursuivre sa croissance à un niveau de 6 % au cours des prochaines années. Le niveau général de pauvreté a baissé de 61,4 % en 1994 à 48,5 % en 2002 pour les familles et de 67,9% à 57,1 % pour les individus. Cette baisse est cependant accompagnée de disparités importantes : toutes les régions du pays montrent des taux d’incidence de la pauvreté supérieurs à ceux de Dakar et de manière générale, la pauvreté touche davantage les femmes que les hommes et les zones rurales plutôt que les villes.

Le Sénégal jouit d’un climat politique stable ; une stabilité renforcée par l’Accord pour  paix dans la région naturelle de la Casamance signé en 2004.

L’accès aux services de base demeure incomplet et à ce titre, la performance du Sénégal demeure très en deçà de ce que le pays pourrait atteindre compte tenu des investissements consentis. L’accès au financement et aux opportunités est réduit pour de nombreux groupes. Par exemple, les pauvres, les résidents des zones rurales, les femmes  et les jeunes n’ont pas accès aux services financiers et cela même si le Sénégal  possède l’un des systèmes bancaires les plus développés de la sous région. Dans les régions la présence du secteur privé demeure très faible et ses possibilités de modernisation inexistantes.

## Contexte institutionnel :

Sur le plan institutionnel, le Ministère en charge de l’Environnement  assure la mise en œuvre des politiques nationales en matière d’environnement. En avril 2000, le Gouvernement a défini deux grandes priorités pour ce ministère: la gestion durable des Ressources naturelles renouvelables et la conservation de la biodiversité. Le ministère comprend les directions suivantes: la Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols (DEFCCS); la Direction des Parcs Nationaux (DPN), et la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC).

Au niveau  réglementaire, la gestion des ressources forestières  s’articule autour du  Code forestier adopté en 1998 et qui stipule que  les forêts relèvent soit du domaine de l’État (zones classées comprenant les forêts classées, les réserves sylvo-pastorales, les périmètres de reboisement et de restauration, les parcs nationaux, les réserves naturelles intégrales et les réserves spéciales) ou du domaine protégé (les forêts communales et les forêts communautaires). Le Code forestier de 1998 intègre les principes de décentralisation et de régionalisation adoptés par le pays en 1996 et, pour une première fois, implique les populations locales dans la gestion de leur forêt.

  - Contexte environnemental :

Le contexte environnemental est caractérisé par un taux de déboisement encore élevé  45.000 ha/an et induisant  une perte accélérée des terres arables, une érosion des sols dans les bassins versants,  et une réduction de  la capacité de rétention des sols. L’on assiste à un  déclin des écosystèmes forestiers et la dégradation de la forêt  entraîne  dans beaucoup de communautés locales la perte de l'accès à certains services de l'écosystème forestier qui sont vitaux pour leur bien-être.

Il est aussi caractérisé par une dégradation des ressources eau et air, manifestée,  entre  autres par :

- une forte pollution des effluents industriels et une absence totale de système de traitement pour la plupart des industries présentes le long de la baie de Hann ;

- le non respect des normes de rejets d’effluents ;

- une tarification de l’eau potable qui ne prend pas en compte les dommages environnementaux sur la ressource ;

- Un système de taxation de la charge polluante des eaux usées qui n’intègre pas toutes les externalités  négatives occasionnées par les rejets ;

- Une pollution atmosphérique imputable en grande partie au trafic routier (émission de gaz à effet de serre et impact sur le climat local et global) ;

- La dégradation de la santé humaine due à l’accroissement des maladies respiratoires, etc.

.

# Présentation du projet

| Titre du projet | Projet d'Amélioration et de Valorisation des Services des Ecosystèmes Forestiers (PASEF) |
| --- | --- |
| Tutelle Administrative | Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols (DEFCCS)/Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature, des Bassins de Rétention et des Lacs Artificiels (MEPNBRLA) |
| Bailleurs | Coopération Espagnole |
| Institutions coopérantes | PNUE/PNUD |
| Partenaires | PNUE, PNUD, PAM, OIM, FAO, ONUDI, UNESCO, Direction de l’Environnement, Direction des Parcs Nationaux, Direction des Collectivités Locales, CSE, ANSD |
| Date de Démarrage | Février 2009 |
| Durée du projet | 3 ans |
| Groupes Cibles | Populations, Collectivités Locales & Service des Eaux et Forêts |
| Contribution Nationale | 516.185.000 F.CFA dont 278.771.000 F.CFA en nature et 237.414.000 F.CFA en espèces |
| Contribution Extérieure | 4,000,000 $ US |
| Budget total | 2 516 185 000 F.CFA |
| Devise | $US (4,000,000) et F.CFA (516.185.000) |
| Objectif global | Contribuer à la réduction de la pauvreté à travers la conservation et la gestion équitable des services des écosystèmes forestiers |
| Objectifs spécifiques | - Effet spécifique n° 1 : Développement d'un système national d’informations sur la valeur économique totale des différents services des écosystèmes forestiers et meilleure compréhension des stratégies politiques, économiques et sociales nécessaires à la gestion relative aux changements environnementaux et leurs conséquences sur les phénomènes migratoires pour fournir aux décideurs l'information sur les valeurs réelles de ces services et sur les échanges intra et inter écosystèmes de ces services entre différentes parties prenantes. - Effet spécifique n°2 : Intégration de la valeur économique réelle des services des écosystèmes forestiers dans la politique fiscale décentralisée en vue d’encourager l’utilisation durable des services des écosystèmes forestiers. - Effet spécifique n°3 : Assurer l’appropriation et la participation des communautés locales, des acteurs non gouvernementaux et des acteurs du secteur privé dans le processus de révision de la fiscalité forestière et dans le processus de renforcement de la fiscalité environnementale pour améliorer le contrôle des pollutions et nuisances ainsi que la restauration des sites contaminés. |
| Principaux résultats | - Produit 1.1 : Le système d’informations du CSE est élargi pour prendre en compte les valeurs des services des écosystèmes et les répercussions des changements climatiques sur ces valeurs, de même qu’une meilleure compréhension des stratégies politiques, économiques et sociales ; - Produit 1.2 : Une base de données sur les changements environnementaux et leurs conséquences sur les phénomènes migratoires est établie en vue d’une meilleure compréhension des stratégies politiques, économiques et sociales nécessaires à la gestion des phénomènes migratoires avec des mesures d’accompagnement recommandées pour les situations d’urgence, l’adaptation et la promotion de moyens d’existence durable ; - Produit 1.3 : Un système d’informations géographique établi et permettant d’obtenir des informations sur les échanges intra et inter écosystèmes de ces services et sur les coûts d’investissement en ce qui concerne les infrastructures environnementales en vue d’assurer des écosystèmes forestiers stables et productifs. - Produit 2.1 : Un système d’écotaxe qui prend en compte les changements climatiques est développé; - Produit 2.2 : La réforme fiscale forestière conduite selon une démarche participative au profit des populations rurales est finalisée et adoptée par le gouvernement au titre d’un nouveau code forestier; - Produit 2.3 : Des mécanismes de redistribution sont développés et appliqués en vue de réinjecter les revenus fiscaux dans les collectivités locales sous forme d’investissements sociaux, d’équipements en infrastructures environnementales et de financement de moyens d’existence durable (développement d’activités génératrices de revenus liées à la préservation des ressources de l’environnement) permettant d’assurer le fonctionnement correct des écosystèmes. - Produit 3.1 : Les connaissances des communautés locales, des acteurs non gouvernementaux et des acteurs privés, de même que les capacités des organes de gouvernance locale sont améliorées en matière de développement des ressources forestières et de protection de l'environnement à travers notamment (i) l’estimation de la valeur économique totale de l’air et des ressources en eau, (ii) l’analyse et la révision du mode de taxation actuel des eaux usées et des rejets atmosphériques, (iii) la prise en compte de la valeur économique totale de l’air et des ressources en eau dans la détermination d’une fiscalité environnementale intégrant toutes les externalités liées à la pollution. - Produit 3.2 : Les recettes fiscales ainsi que les revenus des populations sont accrus ; - Produit 3.3 : Une approche pilote est développée pour la création d'une réserve de biosphère conçue et gérée par les communautés locales. |

# Chapitre 2 : Objectifs et champs d’actions du dispositif du suivi-évaluation-contrôle (DISEC)

## Objectifs

L’objectif du présent DISEC vise d’abord, à renseigner, documenter et diffuser les informations scientifiques sur les biens et services des écosystèmes forestiers du Sénégal, ensuite d’évaluer le niveau de performance des apports réalisés par chaque partie prenante dans le domaine qui lui est confié et enfin, apprécier la pertinence en ce qui concerne son apport sur la prise en compte de la valeur  biens et services dans le calcul des agrégats économiques du pays.

## Organisation générale  du DISEC

La définition des fonctions du dispositif de suivi-évaluation contrôle permet de savoir ce qu’il faut suivre. Compte tenu du caractère conjoint du PASEF, le DISEC sera alimenté par les activités de la Coordination du Projet, celles des six Agences du SNU (FAO ; PAM, OIM, UNESCO, PNUE et ONUDI) et  les quatre Agences nationales (ANSD, CSE, DEEC et DPN).  Les parties prenantes précitées gèrent techniquement et financière  un chapeau d’activités, lesquelles concourent à l’atteinte des objectifs du PASEF. Pour ce faire, sept fonctions constituent  l’ossature  du dispositif du projet. Ce sont : la planification, le suivi-contrôle de l’exécution des activités, le suivi des résultats, le suivi des risques et de l’environnement du projet, la participation, (le suivi participatif), la fonction évaluation et la capitalisation. Le tableau ci-dessous présente succinctement ces sept fonctions. Chacune des 7 fonctions présente des spécificités au niveau des indicateurs, des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des supports de collecte et de diffusion qu’il convient de définir:

### Fonction « Planification »

La planification des activités et son suivi constituent un pilier important dans le DISEC des projets et programmes. La planification est un processus qui aide l’équipe du projet et les autres parties prenantes  à s’accorder  sur la meilleure stratégie  pour parvenir aux  résultats escomptés. La tâche consistera à établir une prévision de réalisation des activités et tâches du programme sur une période annuelle et trimestrielle et d’en suivre périodiquement le niveau de réalisation. Le plan de travail (annuel et trimestriel) est l’instrument de travail  qui résume, les  activités,  les produits ainsi que les responsables et le calendrier. Il sert à contrôler le déroulement des  activités et les progrès enregistrés.  Le suivi de cette fonction peut se faire à l’aide du logiciel MS Project pour définir les écarts sur les coûts et les écarts sur l’échéancier.

L’acteur principal de cette fonction planification sera l’équipe du projet PASEF L’équipe de coordination du projet rend compte au comité de pilotage pour l’exécution de l’ensemble du projet.

### Fonction « Suivi d’exécution/ activités »

Le suivi des activités ou d’exécution  porte sur l’état d’avancement et de réalisation  des différentes composantes et activités du projet. Le suivi des activités permet aux parties prenantes et aux partenaires impliqués de se rendre compte de l’état d’avancement ou du retard dans la mise en œuvre du projet.

Les activités essentielles de cette fonction sont  le suivi opérationnel effectué par  les membres de l’équipe de coordination et le personnel des antennes avec l’appui du chargé du suivi-évaluation-contrôle. On décompose cette fonction en : suivi technique, suivi financier, suivi administratif et suivi institutionnel. Cette fonction sera  effectuée à l’aide d’outils de suivi  et de rapports élaborés par les différents responsables et chefs d’antennes, consolidés dans la base de données de suivi par le chargé de suivi-évaluation contrôle. Les informations collectées permettent de mettre à jour le tableau  de bords sur les activités du PTA.

Les rapports d’activités, les rapports de missions/visites, de supervision et  les fiches de suivi  vont permettre d’apprécier ou confirmer l’état d’avancement des activités.

### Fonction « Suivi des résultats »

Le suivi des résultats vise à mesurer la performance  de la mise en œuvre ou à apprécier le progrès vers  la réalisation  des résultats escomptés. Le suivi des résultats  est continu dans la mesure  où, il ne s’agit pas d’une activité limitée dans le temps, le changement des résultats doit être  périodique de façon à ce que le changement  puisse être perçu.

Cette fonction est au cœur du dispositif de suivi-évaluation – contrôle.  Elle consiste  essentiellement à une large documentation périodique et en temps réel, des processus et des principaux résultats du projet par le biais d’un ensemble d’indicateurs de performance du projet.

La collecte se fera par le biais des fiches d’indicateurs  et de tableaux  de bords remplis par les différentes unités qui composent le projet et les parties prenantes. L’exploitation de ces outils va permettre selon une périodicité  annuelle, trimestrielle de donner un tableau  de bord par rapport au niveau d’atteinte des indicateurs de  performance du projet.

### Fonction « Suivi des effets et d’impacts »

Cette fonction regroupe l’évaluation interne et l’évaluation externe. L’évaluation interne sera assurée par le biais des fiches d’indicateurs, d’études spécifiques et de réunions de suivi-évaluation (réunion du comité de pilotage par exemple). L’évaluation externe sera assurée par le biais d’étude d’impact commanditée  par  les principaux bailleurs de fonds (dont le PNUD, le PNUE) et le comité de pilotage.

Les principaux outils pour mesurer l’impact du projet  sont :

- l’étude de la situation de référence ;

- les études auprès des bénéficiaires ;

- les études d’impacts ;

- les évaluations externes.

### Fonction « Suivi des risques »

Le risque est un facteur externe au  projet. Le risque potentiel est incontrôlable et peut subvenir à tout moment.  Cette fonction sera assurée par le biais de fiches de suivi des indicateurs de risque avec des données issues des fonctions de planification, de suivi-contrôle des activités, suivi-contrôle des résultats et du suivi des effets et d’impact.  L’exploitation de ces données permettra de tenir à jour le tableau de bord sur les indicateurs de risque et fera l’objet d’analyse spécifique ou intégrée dans les rapports trimestriels ou annuels.

### Fonction suivi participatif :

Cette fonction concerne regroupe l’ensemble des outils, moyens et procédure que la le dispositif de suivi-évaluation-contrôle (DISEC) du  projet doit mettre en œuvre pour satisfaire les besoins de suivi et  d’information des cibles  ou acteurs à la base.

### Fonction « Capitalisation »

Cette fonction sera exécutée par le biais d’étude sur tout le processus de mise en œuvre du projet. La capitalisation permettra d’obtenir  de la documentation sur  le projet  à l’aide d’une banque de données issues des expériences.

# Tableau n°1 : Fonctions  du dispositif de suivi-évaluation-contrôle

# Chapitre 3 ; Modèle conceptuel du DISEC du PASEF

Un modèle conceptuel est une représentation simplifiée de la réalité observée. Son objet est de mettre en lumière les caractéristiques essentielles d’une pratique ou d’un système. En ce qui concerne le PASEF, il s’agit d’une démarche synergique entre différentes parties prenantes telle qu’illustrée par la structuration opérationnelle du projet de la figure ci-après :

Source  PASEF, 2009

A travers cette structuration opérationnelle, les parties auront à mettre en œuvre de manière synergique (1) l’évaluation globale secondaire  (SGA), (2) le développement d’un système d’écotaxe, (3) le développement des mécanismes de Compensation et (4) la diffusion des résultats et production des biens publics du PASEF, correspondant aux quatre groupes de travail (GT) indiqués ci-dessus. Dans cette perspective, il importe de signaler qu’il existe une relation d’interdépendance entre les résultats des Agences, au point tel que certaines tâches constituent le chemin critique  de la mise en œuvre du projet. Par exemple, avant de dérouler le modèle du système d’écotaxe, il faut absolument que la situation de référence (SGA) soit connue. Il s’agit d’un cheminement cohérent et ordonné d’action dans le temps et dans l’espace.

# Chapitre 4 ; Identification des questions relatives à la performance et aux besoins d’informations : Cadre logique, chaîne des résultats et cadre de mesure de rendement

  - Généralités

Ce chapitre réfère aux interrogations  suivantes: « à quelle question le projet doit répondre ? De quoi avons-nous besoin pour mesurer et/ou évaluer le niveau de satisfaction ou d’insatisfaction des objectifs du projet ?

Le succès ou l’échec d’un projet peut être apprécié, entre autres, par différentes variables motrices à savoir : la bonne planification, la capacité institutionnelle, la compétence et la motivation  de l’équipe de projet, l’intérêt et l’engagement des parties prenantes, etc. Fondamentalement, le cadre logique, la chaîne de résultats et le cadre constituent de vraies balises pour appréhender la gestion axée sur les résultats (GAR).

    - Cadre logique : Cf. Annexe 1

Le cadre logique est utilisé en vue de s’assurer d’avoir identifié et véritablement saisi le problème à résoudre. Il constitue la source principale d’information du dispositif de suivi-évaluation-contrôle du projet. Le cadre logique comprend l’identification des éléments stratégiques (finalité, objectifs, extrants, activités et intrants planifiés), et leurs relations causales ainsi que des hypothèses relatives aux facteurs extérieurs (risques) qui pourraient entraver la réalisation des objectifs du projet. Dans le cadre logique, les indicateurs objectivement vérifiables sont les principaux outils de suivi du progrès réalisé dans le sens de l’accomplissement des objectifs. Il facilite en outre la planification, la mise en œuvre et l’évaluation du projet, de manière transparente et participative. Il convient de rappeler que le document de projet signé par les Autorités comporte un cadre de résultats et des ressources (pages 15 à 23). Le comité de pilotage a estimé que le contenu de cadre de résultat devrait être revu pour recentrer son contenu. A cet effet, un atelier d’élaboration du cadre logique, s’inspirant du DAP a été tenu les 1er, 2 et 3 octobre 2009. En plus du cadre logique, qui dans certains cas, il sera élaboré une chaîne des résultats et un cadre de mesure de rendement qui vont permettre d’améliorer cette quête de résultats et de l’impact.

    - Chaîne de résultats : Cf. annexe 2

Une chaîne de résultats représente le lien causal entre le déploiement de ressources humaines, matérielles et financières pour la conduite des activités d’une part et des changements directs ou indirects observés auprès des bénéficiaires et dans la société d’autre part. Elle s’inspire de la première colonne du cadre logique.

La chaîne des résultats est complémentaire au cadre logique et reprend certains de ces indicateurs. Elle est constituée par l’enchaînement de deux niveaux de résultats :

- Résultats opérationnels, produits de la gestion du projet : intrants, activités ;

- Résultats de développement : des changements réalisés au cours des différentes étapes de réalisation du projet : Extrants (sont le produit des activités réalisées), effets (sont le produit d’un ensemble d’extrants), impact (découle des effets obtenus).

    - Cadre de mesure de rendement : Cf. annexe 3

Le cadre de mesure de rendement est l’outil qui sert à planifier de façon systématique la collecte de donnée sur le niveau d’atteinte des résultats. Il est élaboré pour :

- Constituer une base de données qui alimentera le système de suivi de rendement en vue d’informer le décideur ;

- Déterminer l’état d’avancement des résultats au niveau des extrants, des effets, et l’impact ;

- Garantir une collecte des données sur le rendement à intervalles réguliers et à temps voulu.

Dans le cadre de mesure de rendement, les intitulés de l’impact, des effets et des résultats doivent rester fidèles au cadre logique. Le cadre de mesure de rendement reprend aussi les indicateurs de performance retenus dans la chaîne des résultats et permet en plus de préciser les sources de vérification, les méthodes, les fréquences et les responsables de collecte.

Pour des exigences d’harmonisation entre le cadre logique et le cadre de mesure de rendement avec l’évaluation, les dispositifs proposés doivent aider à identifier des indicateurs de transition ou déclencheurs à tous les niveaux :

- Objectif général : on retiendra, un indicateur de pérennité ou de développement durable ;

- Pour chaque objectif  spécifique: parmi les indicateurs proposés, on retiendra un indicateur d’efficacité ou de pertinence ou de fonctionnement ;

- Pour chaque résultat : on identifiera, un indicateur d’efficience ou de rendement ;

- Pour les risques, des indicateurs seront identifiés ;

- Pour chaque activité, un indicateur de contrôle quantitatif et parfois qualitatif est nécessaire

## Indicateurs de performance

Les indicateurs de performance Cf. Annexe 4 sont des mesures d’impact de projet, d’effets et des extrants qui sont suivis et contrôlés durant la mise en œuvre du projet pour évaluer le progrès à un moment précis.

# Chapitre 5 : Rôles et responsabilités des acteurs

Les principaux acteurs impliqués dans le système de suivi-évaluation du PASEF se situent aux échelles suivantes d’exécution internationale, nationale, régionale et locale. Les principaux acteurs, responsabilités et fonctions correspondantes et les personnes clés  sont présentées dans le tableau ci-dessus.

Tableau n° 1 : Acteurs et rôles dans le  dispositif de suivi-évaluation-contrôle (DISEC)

| Echelle | Institutions/Structures | Responsabilité | Fonction correspondante | Personnes clés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Internationale | Système de Coordination des Agences SNU (assuré par le PNUD) | Coordonne les segments de programmes confiés aux Agences SNU | Rend compte au Secrétariat du Fond OMD | Coordo SNU |
|  | Agence Lead (PNUE) | Fournir l’expertise requise en matière d’évaluation des SEF | Fait appliquer les modèles techniques | Expert PNUE |
|  | Agent administratif (PNUD) | Etablir de MoU avec les Agences SNU ci-après | Agré et diligente les demandes de fonds | Chargé de Programme |
|  | Agences porteuses de programmes (OIM, FAO, PAM, ONUDI, UNESCO) | Exécuter les segments de programmes définis dans le DAP | Planification et gestion financière | Points Focaux, Experts |
| Nationale | Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature, des Bassins de Rétention et des Lacs Artificiels | Porteur du projet et s’engage pour la coopération sénégalo-espagnole | Veille à la cohérence des actions par rapport à la politique forestière nationale | Ministre de l’Environnement, |
|  | Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols | Ancrage institutionnel du projet, veille à la mise en œuvre correcte des décisions du MEPNBRLA, donc de l’Etat | Fait appliquer les décisions prises par l’autorité gouvernementale | Directeur des Eaux et Forêts |

Tableau n° 1 (suite): Acteurs et rôles dans le  dispositif de suivi-évaluation-contrôle (DISEC)

| Echelle | Institutions/Structures | Responsabilité | Fonction correspondante | Personnes clés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nationale | Unité de Coordination du projet | Coordonne et supervise le plan d’action d’ensemble, traite et analyse les données scientifiques produites par les parties prenantes, consolide les PTA, les PTT stock les données et diffuse les ’informations | Suivi, évaluation interne, contrôle | Coordo, et ESV PASEF |
|  | Agences Nationales (ANSD, CSE, DEEC, DPN) | Exécutent et conduisent des segments de programmes précis selon domaine de compétence | Pilotent, renseignent les tâches réalisées | Directeurs et Experts |
| Régionale | Inspections régionales des Eaux et Forêts | Mettent en œuvre les activités en rapport avec les projets PGIES, PROGERT | Exécutent et produisent des rapports | IREF |
|  | Conseils régionaux, Agences régionales de développement, CADL | Accompagnent, contribuent et facilitent le développement local | Encadrent et facilitent le dispositif organisationnel | Présidents et Directeurs |
| Locale | Organisations communautaires de base du PGIES et du PROGERT et autres, Collectivités locales, | Contribuent à trouver les bonnes réponses aux questions relatives aux biens et services de leurs écosystèmes forestiers, bénéficient des retombées de la GDEF | Contribuent à la collecte et à la première analyse des données | Chef ULP et Présidents OCB |

# Tableau n°2 : Analyse des parties prenantes du DIESC

| ANALYSE DES PARTIES PRENANTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parties prenantes importantes (acteurs clés) | Objectifs poursuivis ou intérêts au projet (exprimés ou non), Attentes | Pouvoir / Potentialités / capacité (forces et faiblesses principales) | Position relationnelle (objective) en regard du projet | Stratégies / Implications / Actions envisagées (pour le bénéfice du projet) | Stratégie de mise en œuvre du DISEC |
| Système de Coordination SNU | Soutien la synergie « One UN » | Instruire les Agences SNU | Leader stratégique | Impulse l’ensemble des parties prenantes | Coordonner |
| PNUE | Porteur de l’information scientifique au niveau international | Propose les modèles et schémas techniques de l’évaluation des SEF | Leader technique | Oriente et fournit les outils et le personnel qualifié | Conduire et veiller |
| PNUD | Appui à la mise en œuvre du projet; Suivi des performances et de l'impact | Appui technique et financier; ordonne l'engagement des dépenses; Possibilité de suspension de son financement | Administrateur, Membre du comité de pilotage | Observer : Directives, recommandations, amendements | Collaborer |
| Agences SNU | Exécutent les thématiques spécifiques | Dispose de budgets et de plans d’action précis | Capable d’intégrer les questions relevant | Fournir les informations appropriées jusque là non prises en compte | Collaboration conjointe |
| MEPNBRLA | Veille à la pertinence des informations fournies | Dispose de démembrements | Acquis non négligeable dans la GRN | Formalise les acquis en SEF | Collaboration conjointe |
| Direction Eaux Forêts | Ancrage institutionnel, corriger les externalités | Dispose d’expertise, gère les aspects juridiques | Acquis non négligeable dans la GRN | Capitalise et suit les acquis en SEF | Collaboration conjointe |
| Agences nationales | Bras techniques du dispositif du projet | Expertise avérée, dispose de MoU avec le PNUE | Base de données préexistantes, personnel | Elargir les bases de données existantes | Collaboration conjointe |
| Comité de pilotage | validation des PTA et PTT et leur budget y relatif. | Force: Validation du bilan annuel et du PTA et le budget | Exécute, suit et évalue lr projet | Recommandations, directives, amendements, instructions | Veiller, Collaborer |

# Tableau n°2 : Analyse des parties prenantes du DIESC

| ANALYSE DES PARTIES PRENANTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parties prenantes importantes (acteurs clés) | Objectifs poursuivis ou intérêts au projet (exprimés ou non), Attentes | Pouvoir / Potentialités / capacité (forces et faiblesses principales) | Position relationnelle (objective) en regard du projet | Stratégies / Implications / Actions envisagées (pour le bénéfice du projet) | Stratégie de mise en œuvre du DISEC |

| MEF/CAP | Ordonne et coordonne l'exécution des dépenses et des fonds mis à la disposition du projet. | Force: regroupe de l'expertise en matière de planification et suivi-évaluation -contrôle. | Contrôle des procédures d'ordonnancement des dépenses |  | Appui, conseil, Recommandations | Collaborer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspections régionales des Eaux et Forêts | Ancrage régional, contribue à la réalisation des actions | Dispose de personnel et de connaissances régionales | Veille à la mise en œuvre correcte des plans d’action définis |  | Appui, participe, réalise des enquêtes et études en rapport avec les Agences SNU et nationales | Conduire |
| Equipe du projet | Coordination des activités du projet et le suivi de la mise en œuvre | Force: maîtrise de la gestion courante du projet. Expertise technique | Cellule de suivi des réalisations. Collabore avec l'ensemble des acteurs |  | Rapporte, consignes, instructions, propositions, les décisions prises Programmation des activités (PTA, PTT) | Communiquer |
| ARD et Conseil Régional | Coordonner la mise en œuvre du projet au niveau région, | Maîtrise du terrain et de la mobilisation sociale | Encadrement et coordination des acteurs de terrain |  | Propositions, rapports transmis, les informations collectées | Communiquer, |
| Collectivités locales et bénéficiaires | Accueillir les volontaires | mobilisation sociale; Faible collaboration |  | Bénéficiaires t partenaires de mise en œuvre | Observer : Besoins, demande d'affectation de volontaires | Communiquer, |

# Chapitre 6 : Description des procédures et  outils de suivi-évaluation-contrôle

## 6.1. Introduction

Le présent chapitre traite de la démarche méthodologique  globale de suivi-évaluation des activités du PASEF. Ici, les instruments et outils de mesure de l’ensemble de la chaîne d’activité seront déroulés, les procédures et l’organisation du suivi-évaluation seront partagées entre les différentes parties prenantes. En somme, il s’agit de trouver les réponses aux questions essentielles de l’encadré suivant :

« Avec quels outils et procédures suivre les activités et les résultats ? » Comment sera organisée la collecte et le traitement des informations nécessaires ? »  Comment  allons – nous analyser   les informations recueillies et les utiliser pour améliorer la gestion du projet ? Comment et avec qui présenter les résultats et les performances du projet ? ».

## 6.2. Organisation administrative du suivi-évaluation-contrôle

L’équipe coordination du projet est composée d’un coordonnateur national,  d’un expert en Suivi-évaluation-Contrôle, d’un Expert Economiste du PNUE,  d’un Assistant Administratif et Financier, d’une Assistante de Direction, de deux chauffeurs et d’un Agent de Service mis à la disposition du PASEF par la DEFCCS.  Chaque agent de l’équipe de coordination a reçu une mission précisée par les termes de références au moment de son recrutement.

Il convient de signaler que la Coordination ne dispose par de personnel aux niveaux régional et local. Pour surmonter cette question, la forte implication des Inspections des Eaux et Forêts et des Projets forestier constitue l’ancrage technique et le point d’appui des Agences SNU et nationales selon l’’organigramme suivant :

Le caractère conjoint du PASEF lui confère des particularités qu’il faut absolument maîtrisées pour éviter des dysfonctionnements au niveau de l’alimentation du DISEC. En effet, les Agences SNU et les Agences Nationales doivent impérativement non seulement travailler en synergie, mais bien plus, dérouler leurs tâches respectives de manière synchronisée. Il est fortement recommandé de s’inspirer du réseau PERT qui est une représentation graphique utilisée dans l'établissement des planifications et du mangement de projet, mettant en évidence les durées minimales et la dépendance entre les tâches. Il permet de déterminer le chemin critique.

A titre d’illustration, il peut arriver qu’une tâche Ti  d’une Agence Ai ne peut se dérouler qu’après la réalisation de la  tâche Tj confiée à une autre Agence Aj. Dans un tel contexte, il apparaît que l’Agence Ai travaille sous contrainte que Tj soit exécutée, comme l’illustre la figure ci-après.

6.3. Outils de planification, de collecte  des données et de suivi

La vie d’un projet peut être sanctionnée par une, deux ou plusieurs phases selon le cas. Au regard des ressources matérielles et humaines, il convient de déchiffrer ces phases en étapes beaucoup plus courtes pour arriver à renseigner toutes les activités qui concourent à l’atteinte de l’objectif global du projet. Ainsi, les parties prenantes sont appelées à fournir, à chaque étape, les prévisions, réalisations, les contraintes et opportunités. Pour ce faire, il convient de se mettre d’accord sur quoi mesurer et avec quels outils le mesurer.

6.3.1. Fiche de suivi de la planification

La planification est réalisée sur la base des propositions du document d’appui au projet (DAP). La tâche consiste à établir une prévision de réalisation des activités et tâches  du projet sur une période d’annuelle  et trimestrielle et d’en suivre périodiquement le niveau de réalisation. Les activités contenues dans le cadre logique sont déclinées en Plan de Travail Annuel (PTA) et en Plan de Travail Trimestrielle (PTT).

Le document de projet (DAP) signé entre le Gouvernement du Sénégal et le SNU est la première référence de toutes les activités, des procédures et modalités pratiques. Le cadre logique (CL) amène un niveau de précision du DAP. A partir ce niveau, les parties prenantes définissent leurs plans de travail annuel, (PTA), qui à leur tour, sont déclinés en plans de travail trimestriel (PTT). Les modèles de CL, PTA et de PPT sont inscrits au document technique. Le dispositif organisationnel de la compilation des données est repris selon le schéma suivant :

Interaction

6.3.2. Fiches de suivi de l’exécution

A partir des supports de collecte sur les activités du projet, le chargé de suivi-évaluation-contrôle va consolider les données sur les tableaux récapitulatifs afin de suivre l’état d’avancement. Les fiches remplies par les parties prenantes sont d’abord transmises au Coordonnateur du PASEF ;  ensuite l’Expert chargé du suivi-évaluation consolide, analyse et synthétise les données qui seront compilées dans une base de données à des fins de suivi, d’analyse de partage et de diffusion au niveau local, régional, national et international.

Le processus de collecte, de traitement et d’analyse  des données se fera à l’aide de trente outils de travail compilant dans un le document technique complétant le présent document stratégique. Ils servent à renseigner :

- La fonction de planification comprenant les documents de travail n°1 pour les activités annuelles  et n° 2 pour les activités trimestrielles ;

- La fonction de contrôle l’exécution du projet renseignée les documents n°3 et n° 4, rapportant respectivement les réalisations annuelles et trimestrielles du projet ;

- La fonction de suivi de tâches transversales renseignée par les documents n° 5 et n° 6 informant respectivement sur les actions de sensibilisation et des missions de terrain ;

- La fonction de suivi des résultats du projet correspondant au document de travail n° 7 comprenant dix fiches qui reprennent, in extenso les trois objectifs spécifiques déclinés dans le cadre logique du projet ;

- Le cadre de mesure des rendements correspondant au document de travail n° 8 composé de 15 fiches comprenant :

- Une (01) fiche pour la mesure des impacts du projet ;

- Deux (02) fiches pour la mesure des effets ;

- Quatre fiches pour l’appréciation des extrants ;

- Et huit (8) fiches pour renseigner les activités.

6.3.3. Fiches de suivi  d’indicateurs de résultats

La fiche d’indicateur est le tableau de bord de chaque indicateur. Elle permet de suivre l’évolution de l’indicateur en fonction de la cible définie (objectif de performance) et  bilan atteint. Elle permet de suivre et comparer le bilan trimestriel pour chaque résultant à travers les indicateurs de performance qui sont définis dans le cadre logique.

Le calendrier  de suivi des différents résultats est aussi élaboré en vue de définir la périodicité de la collecte et des renseignements des indicateurs.

Fiches d’indicateurs  de suivi des résultats : confère document de travail n° 7 (10 Fiches d’indicateurs).

6.3.4. Fiches de suivi  d’indicateurs de risques

Comme pour les indicateurs de performance, les indicateurs de risque seront suivis.  Les risques identifiés seront suivis par le biais des indicateurs définis dans  la fiche d’analyse et de gestion du  risque Cf. Annexe n°5.

## 6.4. Evaluation du projet  Cf. Tableau n°4.

L’évaluation du projet est un processus itératif qui sera mise en œuvre tout au long de l’exécution du projet à travers l’évaluation interne, participative et externe.

Le dispositif prévoit des évaluations internes et participatives. Les thèmes de recherches retenus pour ces évaluations sont contenus dans le tableau suivant :

# Tableau 4 : Plan d’évaluation du projet du PASEF

| Interventions | Questions d’évaluation | Méthodes | Respons-able | Période et type d’évaluation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Court terme | Moyen terme | Long terme |
| Etablir l’évaluation sous-globale de la situation de référence. | - La typologie des écosystèmes forestiers et leurs services sont identifiés ; - Les conditions et tendances des ESF sont établies ; - Les scénarii (statuquo, bas et forts) sont développés ; - Les liens entre les SEF et les constituants du bien-être sont connus ; - Les forces motrices directes et indirectes sont établies ; - Les indicateurs de changements positifs sont retenus ; - Les options de réponses sont développées - Les incertitudes sont analysées. | Groupe d’experts Etudes, Enquêtes, Cartographie | PNUE | Fin T2 2010 |  |  |
| Connaître la valeur économique totale des services des écosystèmes forestiers | - Un modèle d’évaluation économique des SEF est validé ; - Les données sur les SEF sont collectées et analysées ; - La chaîne des valeurs des SEF est établie | Groupe d’experts Etudes, Enquêtes, Cartographie |  |  | Fin T3 2010 |  |
| Développer un système fiscal prenant en compte la VET des SEF | - Un schéma d’écotaxe est établi | Groupe d’experts Etudes, Enquête, | PNUE |  |  | T1 2010 |
| Proposer des mécanismes de compensations | - Un système équitable de partages de la VET des SEF est développé | Groupe d’experts Etudes, Enquête, | PNUE |  |  | T2 et T3 2011 |
| Assurer le renfoncement de capacités et un management efficace du projet | - La formation des parties prenantes est effectuée ; - La gestion efficiente du projet est réalisée | Ciblage des bénéficiaires Rapportage régulier des activités. | Toutes parties pre-nantes | 2009 et 2010 |  |  |

# Chapitre 7 : Système de diffusion et d’information du dispositif de suivi-évaluation-contrôle

Ce chapitre vient approfondir la fonction  planification et la diffusion des rapports  ainsi que la planification des moyens et compétences (de quoi avons-nous besoins pour que le système de suivi-évaluation-contrôle fonctionne véritablement ?)

## 7.1. Outils de diffusion

### 7.1.1. Généralités

La diffusion des résultats du dispositif de suivi-évaluation-contrôle du PASEF sera articulée au tour :

- du  plan de travail annuel (PTA) ;

- du rapport trimestriel d’activités ;

- du rapport annuel d’activités ;

- des enquêtes  à mi-parcours et finale

- des  rapports de visites de terrain ;

- du tableau de bord  trimestriel ou annuel ;

- Des études et consultations nationales et internationales

Pour obtenir la synergie d’action, il est primordial que les données du suivi et évaluation soient partagées. Le plan de diffusion définit le mécanisme par lequel tous les intervenants reçoivent les informations relatives aux niveaux décentralisés.

Au niveau national, l’équipe du projet disposera d’une banque de données pour toutes les données sur le projet. Le but final du suivi-évaluation est l’utilisation des informations pour la prise de  décisions. Les données de suivi-évaluation sont utilisées de trois façons :

- plaidoyer pour l’action pour la prise en compte de la VET des SEF;

- planification, révision et amélioration des interventions;

- échanger les bonnes pratiques et justifier le financement.

### 7.1.2. Rapport et plan de travail trimestriels

Pour assurer le bon fonctionnement du DISEC du projet, un rapport trimestriel comprenant le plan de travail trimestriel (planification des activités du prochain trimestre) et le rapport trimestriel d’activités (bilan des activités du trimestre précédent) doit être fournis doit être fournis par l’équipe du projet (services techniques, services financiers).  Le rapport doit être analytique et axé sur les produits attendus du projet. Cf. format du rapport trimestriel.

### 7.1.3. Le rapport annuel

Le rapport bilan annuel du projet doit être élaboré la même base que le rapport trimestriel et sera axé sur les produits. Pour faciliter le processus d’élaboration du PTA, il est proposé de présenter aussitôt un rapport pré- bilan de l’année  lors de la réunion d’approbation du projet de PTA de l’année suivante (mois de novembre à décembre). Le rapport bilan annuel est finalisé sous la base de l’intégration des amendements du comité de pilotage et des réalisations des différentes unités et antennes régionales du projet.

### 7.1.4. Le tableau de bord

Le rapport annuel sera complété par un tableau de bord qui sera mis à jour à fin de chaque trimestre par les données collectées à partir de l’exploitation des fiches de suivi et des différents rapports techniques.

Le tableau de bord annuel va permettre de donner les performances sur l’échéancier et les coûts et analyser les raisons des performances et contre performances. Le tableau de bord annuel va donc donner la tendance du niveau de réalisation des indicateurs de performance du projet.

### 7.1.5. Rapports spécifiques

Le DISEC produira des rapports à la demande, sous formes de rapport d’avancement à la date pour les partenaires et membres du comité de pilotage.

### 7.1.7. Collecte des données de références

L’adoption du DISEC va permettre à l’Expert en suivi-évaluation de gérer après collecte et traitement des données, les valeurs de références des différents indicateurs de performance.  Ce travail de collecte va rassembler les données secondaires ou d’autres d’informations sur le terrain et les données de certaines enquêtes de référence.

## 7.2. Calendrier global du dispositif de suivi-évaluation-contrôle (DISEC) et de diffusion des produits

Le plan de diffusion définit le mécanisme par lequel tous les intervenants reçoivent les informations relatives aux niveaux décentralisés. Le DISEC mettra en place le calendrier global de diffusion de produits du dispositif. Le rapport bilan annuel du PASEF sera élaboré sous la même base que le rapport trimestriel et sera axé sur les produits.

Le bilan semestriel tout comme le bilan annuel sera présenté au cours de la réunion du comité de pilotage avant d’être diffusé à tous les membres de ce comité, au PNUD, aux Agences et aux autres partenaires techniques et financiers.

Calendrier global du système de planification et monitoring : Cf. annexe n° 7

## 7.3. Système d’information

Les données collectées seront  stockées dans une base de données au niveau de la cellule de coordination  à l’aide d’un tableur (EXCEL).  La gestion des micro-données sera compilée dans le logiciel Microdata management Toolkit Pour des traitements statistiques plus avancés, le logiciel SPSS sera utilisé. En ce qui concerne le système d’information à référence spatiale, les logiciels de cartographie « Map Info et Arc-GIS » seront mis à profit. Ces données seront partagées avec toutes les parties prenantes

Certaines données de performance relatives aux sessions de formations, campagnes et les séances de sensibilisation sur la valeur économique totale des services des écosystèmes forestiers seront publiées dans un site WEB dont les modalités seront précisées lors d’une réunion du comité de pilotage.

Selon la logique administrative, c’est l’Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE) dont l’une des missions est de participer à la définition de la stratégie de l’administration électronique, communément dénommée « e-gouvernement », qui devrait contracter avec le PASEF pour établir un dispositif cohérent de traitement et de diffusion de l’information, répondant aux normes internationales en matière de qualité, de sécurité, de performance et de disponibilité.

Toutefois, il est possible que chaque Agence crée un lien dans son propre site, à tout le moins pour ce qui concerne son apport sur les résultats globaux du PASEF. Nous estimons que le PNUE, Agence Lead, héberge l’ensemble des acquis du PASEF.

.

## ANNEXES

Annexe 1 : Cadre logique du PASEF

LOGIQUE  D’INTERVENTION

INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES

SOURCES ET MOYENS DE VERIFICATION

SUPPOSITIONS CRITIQUES

| Objectif global « Contribuer à la réduction de la pauvreté à travers une gestion durable des Services des Ecosystèmes Forestiers (SEF)» | Taux de croissance des revenus des populations cibles | Rapport d’évaluation finale/PASEF/DEFCCS | Que la participation des différentes parties prenantes soit effective |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectifs spécifiques - Assurer une meilleure connaissance des Ecosystèmes Forestiers, de leurs services et de leur Valeur Economique Totale (VET) | Nombre de productions scientifiques sur les SEF et leur VET | Rapports des différentes agences, Mémoires, thèses, … (Instituts de recherche et de formation) | Que le taux de change du dollar ne baisse pas Que les partenaires respectent leurs engagements |
| - Mettre en place un modèle participatif de gestion et de valorisation équitable des SEF en vue de l’intégration des VET dans la politique fiscale. | 1-Nombre de participants par catégories d’acteurs ayant validé le modèle 2-nombre de proposition de textes réglementaires soumis à approbation 3-nombre de conflits recensés ayant trait aux SEF | - Archives du projet/PASEF - Archives de l’Assemblée nationale et du SENAT - Archives DPN, DEFCCS, DEEC, Gendarmerie, Conseil rural, tribunal… | Que les engagements financiers soient respectés Que les populations maintiennent leur adhésion au Projet |
| - Assurer une gestion réussie des objectifs du projet | -Taux d’exécution financière -Taux d’exécution technique -Taux d’exécution budgétaire | -Rapport trimestriel du PASEF |  |
| N.B Les détails de la logique de gestion horizontale sont repris dans l’annexe 2 suivant relatif à la chaîne de résultats |  |  |  |

Annexe n°2 : Chaîne de résultats

| Intrants | Activités | Extrants | Effets | impacts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ressources humaines : | - Mettre en place les groupes de travail sur la situation de référence et les tendances des ESF et des SEF | Le système d’information (SI) mis en place par le CSE est élargi à l’ensemble des autres SEF | Assurer une meilleure connaissance des écosystèmes forestiers, de leurs services et de leur valeur économique totale (VET) | Contribuer à la réduction de la pauvreté à travers une gestion durable des services des écosystèmes forestiers (SEF) |
| - UCP : - Un Coordonnateur, - Un expert SEC - Un AAF - Une Assistante de direction - Un Agent de service - Deux chauffeurs - Deux ménagères - Un commis - Agences SNU - Un Expert point focal par Agence - Agences nationales - Un représentant point focal par Agences. |  |  |  |  |
|  | - Collecter, consolider et synthétiser les informations relatives aux ESF et aux SEF |  |  |  |
|  | 1.1.3. Evaluer les conditions actuelles et les tendances des ESF, des SEF et des forces motrices |  |  |  |
|  | 1.1.4. Actualiser les bases des données sur les ESF et les SEF |  |  |  |
|  | 1.2.1. Mettre en place le groupe de travail sur l’évaluation économique des SEF | La valeur économique totale (VET) des services des écosystèmes forestiers (SEF) est évaluée |  |  |
|  | 1.2.2. Développer un cadre logique et valider des modèles d’évaluation économique des SEF |  |  |  |
|  | 1.2.3. Collecter, consolider et analyser les informations relatives aux études économiques (VET) des SEF |  |  |  |
|  | 1.2.4. Déterminer la chaine de valeur des produits forestiers |  |  |  |

Annexe n°2 : Chaîne de résultats (suite)

| Intrants | Activités | Extrants | Effets | impacts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ressources matérielles | 1.3.1. Renforcer les capacités des élus locaux en matière de RN, orienté sur les SEF | Le renforcement de capacités des parties prenantes sur la connaissance des SEF est réalisé | Assurer une meilleure connaissance des écosystèmes forestiers, de leurs services et de leur valeur économique totale (VET) | Contribuer à la réduction de la pauvreté à travers une gestion durable des services des écosystèmes forestiers (SEF) |
| - UCP : - Deux véhicules 4 x 4 - Un bloc de bureaux fonctionnels, - Deux Desktops - Cinq portables - Six imprimantes - Quatre scanners - Cinq bureaux - Téléphone - Internet WIFI - Agences SNU - ???? - Agences nationales - ????? |  |  |  |  |
|  | 1.3.2. Former les acteurs non gouvernementaux et privés sur les outils de collecte de données sur les SEF |  |  |  |
|  | 1.3.3. Former les acteurs sur l’approche pilote de création de la RB |  |  |  |
|  | 1.3.4. Organiser des campagnes d’information/sensibilisation |  |  |  |
|  | 1.3.5. Renforcer les capacités des agents du MEPNBRLA et des Collectivités locales |  |  |  |
|  | 1.4.1. Mener des études sur les investissements (équipements sociaux, infrastructures) et activités génératrices de revenus nécessaires en vue d’une meilleure préservation des SEF | Les forces motrices de la dynamique des SEF sont caractérisées |  |  |
|  | 1.4.2. Mener des enquêtes sur la vulnérabilité (VAM) et les flux migratoires pour améliorer les connaissances au niveau de l’interaction entre les SEF et le bien-être des populations |  |  |  |
|  | 1.4.3. Organiser un atelier méthodologique sous-régional sur la prise en compte du phénomène migratoire (Mauritanie, Mali, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Gambie…) |  |  |  |

Annexe n°2 : Chaîne de résultats (suite)

| Intrants | Activités | Extrants | Effets | impacts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ressources financières | 1.4.4. Mener des études sur la RB (bibliographie, collecte de données scientifiques et enquêtes socio-économiques) | Les forces motrices de la dynamique des SEF sont caractérisées | Assurer une meilleure connaissance des écosystèmes forestiers, de leurs services et de leur valeur économique totale (VET) | Contribuer à la réduction de la pauvreté à travers une gestion durable des services des écosystèmes forestiers (SEF) |
| Enveloppe financière sur fonds OMD répartie entre les parties prenantes : PNUE : PNUD : OIM : UNESCO : FAO : PAM : ONUDI : Fonds de contrepartie : |  |  |  |  |
|  | 1.4.5. Mettre en place le groupe de travail sur l’identification des facteurs de changement des SEF |  |  |  |
|  | 1.4.6. Collecter, traiter et analyser les informations relatives aux facteurs de changements des SEF |  |  |  |
|  | 1.4.7. Identifier des créneaux porteurs pour la reconversion des exploitants forestiers |  |  |  |
|  | 1.5.1. Mettre en place les groupes de travail sur l’élaboration des scenarii | Les scénarii des changements climatiques de l’évaluation du millénium sont contextualités |  |  |
|  | 1.5.2 Développer les scenarii plausibles sur les SEF au Sénégal sous l’hypothèse des changements climatiques a base des scenarii du MA |  |  |  |
|  | 1.5.3. Evaluer les changements de la VET des SEF selon les scénarii |  |  |  |

Annexe n°2 : Chaîne de résultats (suite)

| Intrants | Activités | Extrants | Effets | impacts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mêmes intrants que tableaux précédents | 2.1.1. Mettre en place les groupes de travail sur l’élaboration d’un schéma d’écotaxe | Un système fiscal intégrant la VET des SEF est développé | Mettre en place un modèle participatif de gestion et de valorisation équitable des services des écosystèmes forestiers en vue de l’intégration de leur valeur économique totale dans la politique fiscale | Contribuer à la réduction de la pauvreté à travers une gestion durable des services des écosystèmes forestiers (SEF) |
|  | 2.1.2. Développer un schéma d’écotaxe |  |  |  |
|  | 2.1.3. Appuyer la révision de la fiscalité environnementale |  |  |  |
|  | 2.2.1. Elaborer un plan de gestion et un système de zonage de la RB | Une approche pilote participative de création d’une RB tenant compte de la VET des SEF est développée |  |  |
|  | 2.2.2. Préparer et Soumettre le formulaire de désignation de la RB |  |  |  |
|  | 2.3.1. Mettre en place un groupe de travail sur l’élaboration des mécanismes de compensation | Un système de redistribution &équitable des recettes issues des SEF est développé |  |  |
|  | 2.3.2. Développer un mécanisme de compensation |  |  |  |

Annexe n°2 : Chaîne de résultats (suite)

| Intrants | Activités | Extrants | Effets | impacts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mêmes intrants que tableaux précédents | 2.4.1. Vulgariser le modèle de gestion applicable au suivi-évaluation des acteurs de conservation et de la valorisation des ressources forestières et des bonnes pratiques | Le renforcement de capacités des parties prenantes sur la gestion des SEF est réalisé | Mettre en place un modèle participatif de gestion et de valorisation équitable des services des écosystèmes forestiers en vue de l’intégration de leur valeur économique totale dans la politique fiscale | Contribuer à la réduction de la pauvreté à travers une gestion durable des services des écosystèmes forestiers (SEF) |
|  | 2.4.2. Organiser des ateliers de formation sur la gestion de la migration environnementale à l’intention des institutions de sécurité humaine dans les régions administratives du Sénégal |  |  |  |
|  | 2.4.3. Renforcer les capacités des acteurs impliquées dans la gestion des produits forestiers |  |  |  |
|  | 2.4.4. Appuyer la création des PME communautaires et individuelles en matière de gestion des SEF |  |  |  |
|  | 2.4.5. Développer des modules de gestion et planification économique des ressources forestières à l’endroit des collectivités locales |  |  |  |
|  | 2.4.6. Formuler, sélectionner et lancer des micro- projets en gestion des SEF |  |  |  |

Annexe n°2 : Chaîne de résultats (suite)

| Intrants | Activités | Extrants | Effets | impacts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mêmes intrants que tableaux précédents | 3.1.1. Assurer le fonctionnement de l’Unité de Coordination | La gestion technique et administrative du projet est assurée | Assurer une gestion réussie des objectifs du projet | Contribuer à la réduction de la pauvreté à travers une gestion durable des services des écosystèmes forestiers (SEF) |
|  | 3.1.2. Mettre en place les cadres de concertation/Séminaire et Ateliers pour le processus de révision de la fiscalité forestière |  |  |  |
|  | 3.1.3. Mettre en place un dispositif de S&E des activités du projet |  |  |  |
|  | 3.1.4. Elaborer et valider un manuel de procédures, administratives, financières et comptables |  |  |  |
|  | 3.1.5. Organiser l’atelier d’élaboration du cadre logique |  |  |  |
|  | 3.1.6. Assurer la prise en charge de l’audit annuel |  |  |  |
|  | 3.1.7. Assurer la prise en charge de l’évaluation à mi-parcours et finale du projet |  |  |  |
|  | 3.1.8. Participer aux ateliers organisés dans le cadre de la modalité NEX |  |  |  |
|  | 3.1.9. Organiser un atelier de planification annuel des activités du projet |  |  |  |

Annexe n°2 : Chaîne de résultats (suite et fin)

| Intrants | Activités |  | Extrants | Effets | impacts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mêmes intrants que tableaux précédents | 3.2.1. Organiser des séances d’information médiatisée sur les SEF, leur VET et leurs mécanismes de paiement (émissions radio, TV, etc.) | Un plan de communication est mis en œuvre |  | Assurer une gestion réussie des objectifs du projet | Contribuer à la réduction de la pauvreté à travers une gestion durable des services des écosystèmes forestiers (SEF) |
|  | 3.2.2. Elaborer et diffuser des supports didactiques sur le PASEF |  |  |  |  |
|  | 3.2.3. Vulgariser et partager les résultats des études, des ateliers, etc. . |  |  |  |  |

# Annexe  n°3 : Cadre de mesure de rendement

| Niveau | Indicateurs de rendement ou de performance | Source de vérification | Méthode de collecte des informations | Fréquences | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| impact | Contribuer à la réduction de la pauvreté pour l’atteinte des objectifs OMD/DRSP | Articulation de la stratégie du PASEF par rapport aux stratégies nationales (forestières, OMD, DSRP) | Méthode experte par le Comité national suivi-OMD, les parties prenantes, cellule lutte contre la pauvreté, PASEF | Mi-parcours et fin de projet | FAO, OIM, ONUDI, PAM, PNUD, PNUE, UNESCO, UCP, DEFCCS |
| Effets | Assurer une meilleure connaissance des Ecosystèmes Forestiers, de leurs services et de leur Valeur Economique Totale (VET) | Rapport s sur l’évaluation sous-globale des services des écosystèmes forestiers et des services rendus (SGA) | Etudes de filières, enquêtes, base de données (SI) du CSE actualisée et renforcée socio-économiques, mémoires, thèses : profil environnemental des sites intégrant les facteurs de changements, situation de références, tendances des SEF, scénarii | Trimestriels | FAO, OIM, ONUDI, PAM, PNUD, PNUE, UNESCO, UCP, |
|  | Mettre en place un modèle participatif de gestion et de valorisation équitable des SEF en vue de l’intégration des VET dans la politique fiscale. | Rapports sur l’évaluation économique totale des services des écosystèmes forestiers (Economic valuation) Rapport sur le schéma d’écotaxation et de promotion des SEF (Ecotaxation scheme) Rapport sur les mécanismes de compensations (compensation mechanism) | Collecte, consolidation et analyse des données sur la VET des SEF. Détermination la chaîne de valeur des SEF et mise en place d’une RB, Développement d’un mécanisme négocié en utilisateurs et détenteurs des SEF. | trimestriels |  |
|  | Assurer une gestion réussie des objectifs du projet | Rapports de gestion technique et financière | Réalisation du taux budgétaire trimestriel de 80% (PNUD) et du taux budgétaire annuel de 70% (SNU) | Trimestriel et annuel |  |

# Annexe  n°3 : Cadre de mesure de rendement (suite)

| Niveau | Indicateurs de rendement ou de performance | Source de vérification | Méthode de collecte des informations | Fréquences | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrants | Le système d’information (SI) mis en place par le CSE est élargi à l’ensemble des autres SEF | Rapports sur la base de données actualisée du CSE ; Rapport sur le nombre de modules complémentaires | Collecte, traitement et analyse de données sur la VET des SEF ; Elargissement des filières SEF | Trimestriel, annuel | PNUE/CSE |
|  | la valeur économique totale (VET) des SEF est évaluée | Rapport d’évaluation sur la VET des SEF | Collecte, traitement et analyse de données sur la VET des SEF ; |  | PNUE/DEEC |
|  | le renforcement de capacités des parties prenantes sur la connaissance des SEF est réalisé | Rapport de formation au profit des parties prenantes | Recensement du nombre et des catégories de cibles ; Type de médium utilisé |  | PNUD, FAO, PAM, ONUDI, OIM, PNUE, UNESCO |
|  | les forces motrices de la dynamique des SEF sont caractérisées | Rapport sur le profil environnemental des SEF | Collecte, traitement des données biophysiques et cartographies |  | PNUE/CSE/DEEC |
|  | Les scénarii des changements climatiques de l’évaluation du millénium (EM) sont contextualités | Rapport sur les tendances (statuquo, prospection future) | Analyse de l’utilisation actuelle des SEF, pression, dégradation, et/préservation |  | PNUE/CSE/DEEC |

# Annexe  n°3 : Cadre de mesure de rendement (suite et fin)

| Niveau | Indicateurs de rendement ou de performance | Source de vérification | Méthode de collecte des informations | Fréquences | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrants | Un système fiscal intégrant la VET des SEF est développé | Rapport sur la proposition de révision de la fiscalité forestière. | Proposition de révision par un groupe d’Experts | Trimestriel | PNUE/UCP |
|  | Une approche pilote participative de création d’une RB tenant compte de la VET des SEF est développée | Rapport sur la création d’une RB,, dépôt de dossier à l’UNESCO |  |  | UNESCO |
|  | Un système de redistribution équitable des recettes issues des SEF est développé | Rapport de redistribution entre communautés utilisatrices et communautés détentrices | Validation d’un schéma d’internalisation des coûts externes causés aux SEF |  | PNUE/ANSD |
|  | Le renforcement de capacités des parties prenantes sur la gestion des SEF est réalisé | Rapport de formation des parties prenantes, des Elus locaux, des techniciens et des communautés de base et diffusions médiatiques (radio, TV, journaux) | Evaluation des du nombre et des catégories d’acteurs formés et/ou sensibilisés |  | PNUD, FAO, PAM, ONUDI, OIM, PNUE, UNESCO |
| Extrants | La gestion technique administrative est assurée | Rapports techniques et financiers | Compilation des données techniques, budgétaires et financières | Trimestriel | PNUD, FAO, PAM, ONUDI, OIM, PNUE, UNESCO |
|  | Un plan de communication est mis en œuvre | Plan de communication | Rapportage des cibles formés et sensibilisées | Trimestriel |  |

# Annexe 4 Indicateurs de performances : mesurer l’efficacité

| INDICATEURS DE RESULTATS : MESURE DE L’EFFICIENCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RÉSUMÉ DU PROJET (paramètres) | INDICATEURS DE RÉSULTAT (IOV) | INDICATEURS DE RISQUE | INDICATEURS DE TRANSITION |
| Objectif Général : |  |  | PERENNITE: |
| Objectif global « Contribuer à la réduction de la pauvreté à travers une gestion durable des Services des Ecosystèmes Forestiers (SEF)» | Taux de croissance des revenus des populations cibles | Que la participation des différentes parties prenantes soit effective | Rapport d’évaluation finale/PASEF/DEFCCS |
| Objectifs Spécifiques : |  |  | EFFICACITÉ: |
| OS1 Assurer une meilleure connaissance des Ecosystèmes Forestiers, de leurs services et de leur Valeur Economique Totale (VET) | Nombre de productions scientifiques sur les services des écosystèmes forestiers (SEF) et leurs valeurs économiques totales (VET) |  |  |
| OS2 Mettre en place un modèle participatif de gestion et de valorisation équitable des SEF en vue de l’intégration des VET dans la politique fiscale. | - Nombre d’acteurs validant le modèle - Nombre de proposition de textes réglementaires soumis à approbation - Nombre de conflits recensés ayant trait aux SEF |  | Que les engagements financiers soient respectés Que les populations maintiennent leur adhésion au Projet |
| OS3 Assurer une gestion réussie des objectifs du projet | - Taux d’exécution financière - Taux d’exécution technique - Taux d’exécution budgétaire - Nombre de supports médiatiques - Nombre d’émissions radios-télévisions - Nombre d’actions de plaidoyers |  |  |

# Annexe  n°4 : Indicateurs de performances : mesurer l’efficacité (suite)

| INDICATEURS DE RESULTATS : MESURE DE L’EFFICIENCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RÉSUMÉ DU PROJET (paramètres) | INDICATEURS DE RÉSULTAT (IOV) | INDICATEURS DE RISQUE | INDICATEURS DE TRANSITION |
| Résultats : |  |  | EFFICIENCE: |
| - Le système d’information (SI) mis en place par le CSE est élargi à l’ensemble des autres SEF | - Nombre de modules complémentaires intégrés dans la base de données du CSE | Que la participation des différentes parties prenantes soit effective et que le taux du dollar ne baisse | Que les outils méthodologiques développés répondent aux trois questions essentielles que sont : - Comment les pauvres dépendent t-ils des services des écosystèmes pour résoudre leur bien-être ? - Quelles sont les contraintes empêchant aux pauvres d’accéder aux SEF ? - Quelles sont les options politiques et techniques pour résoudre les contraintes ? |
| - La valeur économique totale (VET) des SEF est évaluée | - La VET des SEF - Montant de la VET par SEF |  |  |
| - Le renforcement de capacités des parties prenantes sur la connaissance des SEF est réalisé | - Nombre d’ateliers de formation tenus - Nombre de bénéficiaires de renforcement de capacités - Nombre de thèmes abordés durant le renforcement de capacités - Part du budget alloué au renforcement de capacité |  |  |
| - les forces motrices de la dynamique des SEF sont caractérisées | - Nombre de déterminants principaux de l’évolution des SEF - Existence d’un profil des SEF des sites |  |  |
| - Les scénarii des changements climatiques de l’évaluation du millénium (EM) sont contextualités | - Nombre de modèles testés - Nombre de rapports produits par scénarii |  |  |

# Annexe  n°4 : Indicateurs de performances : mesurer l’efficacité (suite et fin)

| INDICATEURS DE RESULTATS : MESURE DE L’EFFICIENCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RÉSUMÉ DU PROJET (paramètres) | INDICATEURS DE RÉSULTAT (IOV) | INDICATEURS DE RISQUE | INDICATEURS DE TRANSITION |
| Résultats : |  |  | EFFICIENCE: |
| - Un système fiscal intégrant la VET des SEF est développé | - Nombre de textes de lois proposés relativement à la fiscalité environnementale proposés - Nombre d’Actes administratifs pris par les autorités locales | Que la participation des différentes parties prenantes soit effective et que le taux du dollar ne baisse | Que les populations acceptent consensuelle ment les gains et les pertes possibles dans la création de marché éco-environnementale. |
| - Une approche pilote participative de création d’une RB tenant compte de la VET des SEF est développée | - Nombre de documents méthodologiques produits - Nombre d’ateliers relatifs à la RB tenus |  |  |
| - Un système de redistribution équitable des recettes issues des SEF est développé | - Nombre de protocoles relatifs à la répartition - Niveau de satisfaction des parties prenantes sur la redistribution des recettes des SEF - Existence d’une grille de répartition validée |  |  |
| - Le renforcement de capacités des parties prenantes sur la gestion des SEF est réalisé | - Nombre d’ateliers de formation tenus - Nombre de bénéficiaires de renforcement de capacités - Nombre de thèmes abordés - Part du budget alloué au renforcement de cap. |  |  |
| - La gestion technique administrative est assurée | - Taux d’exécution budgétaire et financière |  |  |
| - Un plan de communication est mis en œuvre | - Nombre de supports médiatiques diffusés - Nombre d’émissions radios-télévisions - Nombre d’actions de plaidoyers |  |  |

# Annexe  n°5 : Fiches  d’analyse et de gestion du  risque

| Fiche d'analyse de la gestion des risques N°1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projet d’Amélioration et de Valorisation des Services des Ecosystèmes Forestiers au Sénégal (PASEF) |  |  |  | Niveau : |  |  | Objectif global ; objectifs spécifiques, résultats, activités |  |  |  |  |  |  |  | Code dans le DISEC xxx |  |  |  |
| Identification du Risque: |  | Que la participation des différentes parties prenantes soit effective et que le taux du dollar ne baisse |  |  |  |  |  |  | Date: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propriétaire du risque: |  |  | Pond. |  |  | Impact sur: |  |  |  | Faible |  |  |  | <-- à --> |  |  |  | Fort |
| Description du risque et analyse des Causes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Le caractère conjoint du PASEF exige que les Agences SNU et Agences nationales parviennent à dérouler les activités dans un contexte chronologique de telle manière que les out put des unes servent d’in put aux autres. Mieux, une approche synergique des activités de recherche et de formation est fondamentale pour assurer une économie d’échelle. Le risque est alors de ne pas atteindre les 70% de dépenses effectives à l’issue de la première année. |  |  | 0,30 |  |  | Objectifs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  | 0,10 |  |  | Qualité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  | 0,10 |  |  | Coût |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  | 0,30 |  |  | Calendrier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  | 0,20 |  |  | Organisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  | Parties-prenantes impliquées: |  |  |  |  | - UCP/PASEF |  |  | - FAO |  |  |  | - OIM |  | - PAM |  |
| Indicateur de Risque: | 70% du budget n’est pas consommé |  | - PNUD |  | - PNUE |  |  | - UNESCO |  |  |  | - ONUDI |  |  |  |  | - CAP |  |
|  | Une ou plusieurs Agences n’honore pas son programme d’action avec comme impact une coupure d’information sur les résultats d’autres Agences. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Stratégie de mitigation | Responsable | Fréquence | Coût | Risque | 4,8 | Impact |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forte coordination entre parties prenantes | UCP/PASEF | Au cours de l'activité | pm | Probabilité |  | 1 | 2 | 3 | 4 | ICI |
|  |  |  |  | Très élevé |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Élevé |  |  |  |  |  |  |
| Action/Synergie | Coordination SNU | périodique | pm | Moyen |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Faible |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Très faible |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Priorité du risque |  |  |  | TRES FORTE |  |  |

# Annexe  n°5 : Fiches  d’analyse et de gestion du  risque (suite et fin)

| Fiche d'analyse de la gestion des risques N°2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projet d’Amélioration et de Valorisation des Services des Ecosystèmes Forestiers au Sénégal (PASEF) |  |  |  | Niveau : |  |  | Objectif global ; objectifs spécifiques, résultats, activités |  |  |  |  |  |  |  | Code dans le DISEC xxx |  |  |  |
| Identification du Risque: |  | Que les populations maintiennent leur adhésion au Projet |  |  |  |  |  |  | Date: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propriétaire du risque: |  |  | Pond. |  |  | Impact sur: |  |  |  | Faible |  |  |  | <-- à --> |  |  |  | Fort |
| Description du risque et analyse des Causes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Les populations détentrices des ressources et celles utilisatrices de celles-ci ont normalement des logiques croisées, autrement dit, il existe quelque part des formes d’usages qui se heurtent à des préoccupations de conservation. L’exemple typique est l’émondage des transhumants qui se heurtent à la résistance (sentiment de répulsion) des autochtones, ou second exemple, la rétention du bras de rivière diversement appréciée par les habitants d’amont contre ceux de l’aval. |  |  | 0,40 |  |  | Objectifs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  | 0,10 |  |  | Qualité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  | 0,10 |  |  | Coût |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  | 0,10 |  |  | Calendrier |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,30 |  |  | Organisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  | Parties-prenantes impliquées: |  |  |  |  | - UCP/PASEF |  |  | - FAO |  |  |  | - OIM |  | - PAM |  |
| Indicateur de Risque: | Les éléments d’évaluation économiques sont biaisés en plus ou en moins de telle manière que la VET des SEF est mal approchée. |  | - PNUD |  | - PNUE |  |  | - UNESCO |  |  |  | - ONUDI |  |  |  |  | - CAP |  |
|  | Pour ce risque 2, il faut absolument que les Autorités locales, les services techniques d’encadrement et les populations, actrices centrales, soient bien informés du bien fondé de la dynamique des marchés éco-environnementaux. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Stratégie de mitigation | Responsable | Fréquence | Coût | Risque | 4,5 | Impact |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forte implication des parties prenantes de la base : ARD, CR, IREF, OCB |  | Au cours de l'activité | pm | Probabilité |  | 1 | 2 | 3 | 4 | ICI |
|  |  |  |  | Très élevé |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Élevé |  |  |  |  |  |  |
| Formation soutenue, information continue | Coordination SNU | Durant tout le processus | pm | Moyen |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Faible |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Très faible |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Priorité du risque |  |  |  | FORTE |  |  |

# Annexe n°6 : Calendrier de suivi des indicateurs

| Suivi des indicateurs de résultats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Année 2009 |  |  |  | Année 2010 |  |  |  | Année 2011 |  |  |  |
|  | NIVEAU | INDICATEURS | CRITERE D’ANALYSE | UNITES | VALEUR DE REFERENCE | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| RESULTATS | Impact | Taux de croissance des revenus des populations | Cible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ecart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % Efficacité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Effets | Nombre de production scientifiques sur les SEF et leur VET | Cible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ecart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % Efficacité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nombre de participants par catégorie d’acteurs ayant validé le modèle | Cible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ecart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % Efficacité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Annexe n°6 : Calendrier de suivi des indicateurs  (suite)

| Suivi des indicateurs de résultats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Année 2009 |  |  |  | Année 2010 |  |  |  | Année 2011 |  |  |  |
|  | NIVEAU | INDICATEURS | CRITERE D’ANALYSE | UNITES | VALEUR DE REFERENCE | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| RESULTATS | Effets | Nombre de participants par catégorie d’acteurs ayant validé le modèle | Cible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ecart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % Efficacité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nombre de propositions de textes réglementaires soumis à approbation | Cible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ecart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % Efficacité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nombre de conflits de conflits recensés et ayant trait aux SEF | Cible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ecart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % Efficacité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Annexe n°6 : Calendrier de suivi des indicateurs  (suite)

| Suivi des indicateurs de résultats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Année 2009 |  |  |  | Année 2010 |  |  |  | Année 2011 |  |  |  |
|  | NIVEAU | INDICATEURS | CRITERE D’ANALYSE | UNITES | VALEUR DE REFERENCE | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| RESULTATS | Effets | Taux d’exécution financière | Cible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ecart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % Efficacité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Taux d’exécution budgétaire | Cible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ecart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % Efficacité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nombre de supports médiatiques diffusés | Cible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ecart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % Efficacité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Annexe n°6 : Calendrier de suivi des indicateurs  (suite et fin)

| Suivi des indicateurs de résultats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Année 2009 |  |  |  | Année 2010 |  |  |  | Année 2011 |  |  |  |
|  | NIVEAU | INDICATEURS | CRITERE D’ANALYSE | UNITES | VALEUR DE REFERENCE | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| RESULTATS | Effets | Nombre d’émissions radiodiffusées | Cible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ecart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % Efficacité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nombre d’émissions télévisées | Cible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ecart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % Efficacité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nombre de plaidoyers réalisés | Cible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ecart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % Efficacité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risques |  | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |

# Annexe n°7 : Calendrier global du système de planification et de monitoring du projet PASEF

| Evènement /Produit du projet | Année 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Année 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Année 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T5 |  |  | T6 |  |  | T7 |  |  | T8 |  |  | T9 |  |  | T10 |  |  | T11 |  |  | T12 |  |  |
|  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Planification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cadre logique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planification annuelle (PTA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planification trimestriel (PTT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi-évaluation-contrôle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi planification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi technique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi des résultats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi des risques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitalisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporting du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapport de la situation de référence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapport trimestriel d’activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapport annuel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tableau de bord actualisés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapport d’auto-évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapport d’évaluation finale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instances et évènement du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comité de pilotage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Références bibliographiques