# REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

-=-=-=--=-

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

-=-=-=--=-

DIRECTION DES EAUX, FORÊTS, CHASSES ET DE LA CONSERVATION DES SOLS

--------------

Octobre 2013

| I – INTRODUCTION | 2 |
| --- | --- |
| II – HISTORIQUE DU FINANCEMENT | 2 |
| III- PRINCIPALES REALISATIONS PROJET | 2 |
| IV – ANALYSE DE LA SITUATION | 5 |
| V. PERSPECTIVES POUR LE 4ème TRIMESTRE et l’ANNEE 2014 | 7 |

I INTRODUCTION

Pour apporter sa contribution à la lutte contre la pauvreté et à l’effort national de  reboisement, le Projet Villages Fruitiers déroule chaque année, depuis 2004, un programme de création de vergers et de renforcement des capacités organisationnelles et techniques des acteurs des filières fruits forestiers.

L’atteinte de ces objectifs passe par :

- l’appui à la mise en place de parcelles communautaires et individuelles de fruitiers ;

- l’installation de parcelles test d’autres espèces fruitières améliorées;

- la protection des peuplements naturels de fruitiers forestiers;

- le renforcement des capacités des acteurs.

- la vulgarisation des techniques de transformation et de conservation des fruits;

- l’organisation des circuits de commercialisation des produits fruitiers;

Le Projet Villages Fruitiers, initialement sous tutelle du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable est actuellement sous la tutelle de la Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols Avec qui Il travaille aussi en étroite collaboration et le Centre National Recherches Forestières (CNRF).

HISTORIQUE  DE FINANCEMENT

L’état du Sénégal constitue le seul et unique bailleur du Projet inscrit depuis 2004 dans le BCI et les différents CDSMT. L’évolution régressive du financement se présente comme suit :

| FINANCEMENT DU BCI EN MILLIONS DE FRANCS CFA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 500. | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 110 | 110 | 110 | 54 |

Dan cette régression drastique de budget en 2013 aucune ligne de fonctionnement n’est mise en place à l’exception des salaires du personnel.

Dans le présent rapport, nous faisions l’économie des activités du troisième trimestre 2013

III  PRINCIPALES REALISATIONS DU PROJET (par zone d’intervention)

PRODUCTION DE PLANTS FRUITIERS

| Localités | Partenaires | Agrumes | Goyaviers | Badamiers | Zizyphus | Manguiers | Anacardiers | Corossoliers | Sapotilliers | Cocotiers | Papayers | Orangers | Total plants | Total superficies |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lompoul | Fatou Lo Kébé | 300 | 300 |  |  | 800 |  |  |  |  | 100 |  | 1500 | 1,5 |
|  | Adja Rama Gueye |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 1,25 |
| Kébémer | Mamadou Ndiaye | 100 | 300 | 150 |  | 300 |  | 30 | 30 |  | 100 | 60 | 1070 | 11,5 |
|  | Mbaye Mboup |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 100 | 600 | 6 |
|  | Mame Mor Diop | 60 |  | 120 |  | 80 |  | 20 |  |  |  | 40 | 320 | 3,4 |
|  | Moussa Dia | 200 | 80 | 150 | 60 | 200 |  | 60 | 10 |  | 60 |  | 820 | 8,5 |
|  | Haras national | 20 | 20 |  |  | 355 |  |  |  | 30 |  |  | 425 | 1,38 |
|  | Tamy Aidara | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 50 | 0,24 |
|  | Mbaye Mboup | 160 |  |  | 170 | 210 |  | 12 |  |  |  |  | 552 | 0,95 |
|  | Barra Sylla |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 0,25 |
| Guéoul | Institut Islamique | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 100 | 1 |
|  | Modou Béye | 70 | 110 |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 30 | 30 | 260 | 2,6 |
|  | Gora Ndiaye |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 150 | 1,5 |
| Keur médoune | Soda Ndao | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 50 |  | 250 | 2 |
|  | Daba NDAO | 220 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 250 |  | 510 | 2,43 |
|  | Tapha Ndiaye | 50 |  |  | 10 | 15 |  | 10 |  |  |  |  | 85 | 0,44 |
|  | Barra Ngom | 760 |  |  |  | 30 |  | 10 |  |  |  |  | 800 | 1,28 |
|  | Kata Ndiaye | 800 |  |  |  | 200 |  | 15 |  |  |  |  | 1015 | 8,22 |
| Kandala | Aziz Diop | 60 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 310 | 1,98 |
|  | Khady Léye | 270 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 280 | 1 ,37 |
|  | Fatou Seck | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 3 |
| Bakhiya | S.cheikh Ndiaye | 60 | 10 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 100 | 0,93 |
| Bélahor | Laye Diagne | 35 | 11 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 55 | 0,13 |
| Thiolom | Modou Fall | 30 | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 39 | 0,1 |
| Linguère | Pape SECK |  |  |  | 1664 |  |  |  |  |  | 200 |  | 1864 | 9,32 |
| Dakar | PZFH | 50 |  |  |  | 2716 | 1000 |  | 1100 |  |  |  | 4866 | 48 |
| Diourbel | IREF/DL | 0 |  |  |  |  | 8624 |  |  |  |  |  | 8624 | 86 |
| Fatick | IREF/FK | 100 |  |  |  | 100 | 8000 |  |  | 7076 |  |  | 15276 | 5 |
| Kaffrine | IREF/KF | 0 | 10 | 0 | 1645 | 1274 | 5179 | 0 | 0 | 0 | 417 | 25 | 8550 | 10,68 |
| Kaolack | IREF/KL | 350 | 20 |  | 250 | 500 | 1000 |  |  |  | 200 |  | 2320 | 23 |
| Thiès | IREF/TH | 200 | 200 |  | 3000 | 200 | 3000 |  |  |  | 300 | 200 | 7100 | 0 |
| TOTAUX |  | 4395 | 1686 | 420 | 7149 | 7660 | 26803 | 210 | 1150 | 7106 | 1757 | 455 | 58791 | 242,58 |

ANALYSE DE LA SITUATION

Des plantations d’espèces fruitières ont été réalisées au niveau de 20 localités dans les 8 régions de Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Louga, Tambacounda et Thiès;

Au total 58 791  plants  ont été produits et plantés au cours du trimestre sans compter que la production de plants continue au niveau de la région de Dakar où nous avons un protocole avec le PFZH

25 partenaires individuels 4 organisations de la Société civile et 8 institutions ont été encadrés pour le moment

Le record de production est battu par la région de Fatick en plus des vergers, 5 km de plantations linéaires, en brise-vent sont réalisés

Les principales espèces produites sont l’anacardier, le manguier, le zizyphus, le cocotier et les agrumes

Le gros de la production (représentant 67%) est réalisé en partenariat avec les Institutions, notamment certaines IREF et le PFZH

La contribution des OSC est encore timide, car malgré la pertinence de réorienter les cibles vers ce genre de partenaires, les moyens de fonctionnement non pas existé.

N’eut été l’appui du Directeur des Eaux, Forêts Chasses et de  la Conservation des Sols nous n’aurions pas arrivé à ces modestes résultats.

| Localités | Partenaires | Manguiers | Anacardiers | Total plants | Total superficies (Ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Touba | Matlaboul Fawzayni | 200 |  | 200 | 1 |
| Keur massar | Adiouma DIAGNE | 50 | 50 | 100 | 0,5 |
| Potou | Ayda SOW | 100 | 100 | 200 | 2 |
| Bambilor | Femmes de forces paysannes | 60 |  | 60 | 0,5 |
| Keur ndiang | Serigne Fallou SECK | 200 | 200 | 400 | 4 |
| Sinthiou malem | Serigne Modou Abdoulaye MBACKE | 200 |  | 200 | 2 |
| Kebemer | Haras national | 400 |  | 400 | 2 |
| Dakar | Lycee Malamine Camara | 20 |  | 20 | 0 |
| Gandiaye | Association MOSEP | 80 |  | 80 | 1 |
| Diama fara | Matar Drame | 100 | 200 | 300 | 1 |
| Colobane | Serigne Modou Abdoulaye MBACKE | 200 |  | 200 | 2 |
| TOTAUX |  | 1610 | 550 | 2160 | 16 |

N.B Les 20 manguiers fournis au Lycée Malamine Camara sont plantés en ombrage, superficie non comptabilisée

Sur un total de 246,58 hectares, les privés (individuels) et les institutions ont respectivement réalisé 115,52 ha soit 42% et 127,06 Ha soit 46 %

V   PERSPECTIVES POUR LE 4ème TRIMESTRE et l’ANNEE 2014

Après des visitées dans les différentes zones, l’entretien avec les partenaires nous a permis de mesurer leur niveau de conscience de l’apport du projet, et d’apprécier la situation des reboisements effectués

Ainsi un certain nombre de contraintes dont la lavée permettrait l’extension des activités à d’autres régions et d’obtenir d’excellents résultats, ont été identifiées et des solutions proposées.

| CONTRAINTES | SOLUTIONS ENVISAGEES | RESULTATS OBTENUS |
| --- | --- | --- |
| L’insuffisance du budget | Demande de ressources additionnelles | 5 millions par LFR en juin 2013 |
| l’absence de certaines lignes budgétaires | Demandes de réaménagement budgétaire | aucun |
| confinement des activités dans 2 régions et exploitation insuffisante des potentialités | Implications des IREF d’autres Régions | Signature d protocoles |
| Absence de financement extérieur | élaborer un document de projet pour un nouveau programme soumis à l’appui budgétaire de l’Union Européenne | Document de projet du programme RELANCE DES FIIERES DE PRODUITS FORESTIERS soumis à l’appui budgétaire d (En instance) |

A ce jour nous sommes toujours en attente des suites réservées à cet important projet dans le cadre de l’appui budgétaire de l’Union Européenne

Le projet vu son Impact social rapide, en particulier pour la lutte contre la pauvreté, devrait bénéficier dès 2014 de budgets lui permettant de jouer pleinement son rôle et offrir aux  populations une véritable alternative à l’exploitation clandestine de subsistance. /-